## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE
Obra | Reforma da Escola Municipal José Batista Leite
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Fisico/Financeiro | 1º Semana | 2º Semana | 3º Semana | 4º Semana | Total
1 | ALVENARIA / INFRAESTRUTURA | 4251.0521 | 3.273% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 4251.0521 | 4251.0521 | 0 | 0 | 0 | 4251.0521
2 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 16791.4857 | 12.93% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 16791.4857 | 0 | 0 | 16791.4857 | 0 | 16791.4857
3 | PINTURA | 88709.5943 | 68.3% | 100% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | 88709.5943 | 88709.5943 | 0 | 0 | 0 | 88709.5943
4 | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | 13448.9502 | 10.35% | 25% | 50% | 25% | 0% | 100%
|  |  | 13448.9502 | 3362.2376 | 6724.4751 | 3362.2376 | 0 | 13448.9502
5 | LOUÇAS E METAIS | 2201.0918 | 1.695% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 2201.0918 | 0 | 0 | 1100.5459 | 1100.5459 | 2201.0918
6 | COBERTURA | 4486.262 | 3.454% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 4486.262 | 0 | 0 | 4486.262 | 0 | 4486.262
| TOTAL | 129888.436 | 100% | 74.16% | 5.177% | 19.82% | 0.8473% | 100%
|  |  | 129888.436 | 96322.8839 | 6724.4751 | 25740.5311 | 1100.5459 | 129888.436
São Sebastião do Oeste - MG, 28 de novembro de 2019.
___________________________________ |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha Serviços 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  | 102/2019 |  | 007/2019 |  |  |  |  | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Reforma da Escola Municipal José Batista Leite |  | Data Base |  |  | Data: 28/11/2019 |  |  |  |  | MEDIÇÃO
|  |  | SETOP - Agosto - 2019 - Com Desoneração |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua Pedro Machado nº 1.017, Bairro Belo Horizonte, Município de São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 30 dias |  |  | 129888.436
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Total | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop | [8 empty] | BDI 10,00% | Previsto | Período | Acumulado
|  |  |  | Anterior | Período | Acumulado
1 |  | ALVENARIA / INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Subtotal | 3864.5928 | 4251.0521
1.1 | ALV-TIJ-035 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 19cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento - mureta entrada horta h= 1,50 m com pilar de 15 x 20 a cada 2,00 metros | 30.18 |  |  |  | M² | 45.92 | 1385.8656 | 1524.4522
1.2 | ARM-AÇO-005 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50 diâmetro (6,3mm a 12,5mm) - mureta entrada horta h= 1,50 m | 53.63 |  |  |  | KG | 7.44 | 399.0072 | 438.9079
1.3 | ED-8471 | Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (5x), exclusive escoramento | 6 |  |  |  | M² | 31.25 | 187.5 | 206.25
1.4 | ED-8485 | Concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, controle "a", com fck 15 mpa, brita nº (1 e 2), consistência para vibração (fabricação) – sapata. | 0.64 |  |  |  | M³ | 278.74 | 178.3936 | 196.233
1.5 | REV-CHA-005 | Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico | 62.48 |  |  |  | M² | 5.63 | 351.7624 | 386.9386
1.6 | REV-REB-015 | Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Esp. 20mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico | 62.48 |  |  |  | M² | 21.8 | 1362.064 | 1498.2704
2 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | Subtotal | 15264.987 | 16791.4857
2.1 | DEM-REV-010 | Demolição De Revestimento Cerâmico, Azulejo Ou Ladrilho Hidráulico Inclusive Afastamento | 228.59 |  |  |  | M² | 12.18 | 2784.2262 | 3062.6488
2.2 | REV-AZU-011 | Revestimento Com Azulejo Branco (20x20cm), Junta A Prumo, Assentamento Com Argamassa Industrializada, Inclusive Rejuntamento | 250.92 |  |  |  | M² | 49.74 | 12480.7608 | 13728.8369
3 |  | PINTURA | [5 empty] | Subtotal | 80645.0857 | 88709.5943
3.1 | IMP-PIN-005 | Pintura Com Emulsão Asfáltica, Duas (2) Demãos - Parede Externa com trinca | 153.6 |  |  |  | M² | 17.68 | 2715.648 | 2987.2128
3.2 | PIN-LIX-005 | Lixamento manual em parede para remoção de tinta- Parede Externa com trinca | 307.2 |  |  |  | M² | 2.24 | 688.128 | 756.9408
3.3 | PIN-LIX-006 | lixamento manual em teto para remoção de tinta - teto com infiltração | 54 |  |  |  | M² | 2.51 | 135.54 | 149.094
3.4 | PIN-ACR-005 | Pintura Acrílica Em Parede, Duas (2) Demãos, Exclusive Selador Acrílico E Massa Acrílica/Corrida (Pva) | 3702.23 |  |  |  | M² | 9.81 | 36318.8763 | 39950.7639
3.5 | PIN-ACR-006 | Pintura Acrílica Em Teto, Duas (2) Demãos, Exclusive Selador Acrílico E Massa Acrílica/Corrida (Pva) | 1602.24 |  |  |  | M² | 10.88 | 17432.3712 | 19175.6083
3.6 | PIN-VER-010 | Pintura Com Verniz Sintético Marítimo Em Esquadrias De Madeira, Duas (2) Demãos, Acabamento Tipo Brilhante | 183.46 |  |  |  | M² | 14.65 | 2687.689 | 2956.4579
3.7 | PIN-ESM-005 | Pintura Esmalte Em Esquadrias De Ferro, Duas (2) Demãos, Inclusive Uma (1) Demão De Fundo Anticorrosivo - Janelas e Portas | 505.34 |  |  |  | M² | 22.98 | 11612.7132 | 12773.9845
3.8 | PIN-ESM-005 | Pintura Esmalte Em Esquadrias De Ferro, Duas (2) Demãos, Inclusive Uma (1) Demão De Fundo Anticorrosivo - Grade de Fechamento Entrada | 394 |  |  |  | M² | 22.98 | 9054.12 | 9959.532
4 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | [5 empty] | Subtotal | 12226.3184 | 13448.9502
4.1 | SER-POR-050 | Portão De Ferro Padrão, Em Chapa (Tipo Lambri), Colocado Com Cadeado e Fechadura, inclusive Pintura - Portão de Entrada | 11.52 |  |  |  | M² | 258.67 | 2979.8784 | 3277.8662
4.2 | SER-POR-035 | Porta Em Perfil E Chapa Metálica Completa Inclusive Pintura | 8.19 |  |  |  | M² | 282.38 | 2312.6922 | 2543.9614
4.3 | ESQ-POR-025 | Porta De Madeira, Tipo Prancheta, Com Marco Ferro "L" 1 1/4 X 1/8", Tarjeta Livre/Ocupado E Dobradiças - 60 X 180 Cm | 1 |  |  |  | UN | 281.26 | 281.26 | 309.386
4.4 | SER-POR-030 | Porta De Sanitário Completa, Com Batentes De Ferro, Estrutura Em Metalon 20 X 30, Folha Em Chapa Galvanizada Nº. 18, Tranqueta E Dobradiças - 60 X 180 Cm, Inclusive Pintura | 4 |  |  |  | U | 290.77 | 1163.08 | 1279.388
4.5 | DIV-PED-015 | Divisória Em Granito Cinza Andorinha E = 3 Cm, Inclusive Ferragens Em Latão Cromado | 10.26 |  |  |  | M² | 535.03 | 5489.4078 | 6038.3486
5 |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | Subtotal | 2000.9925 | 2201.0918
5.1 | BAN-GRA-020 | Bancada em mármore branco e = 3 cm, apoiada em alvenaria - 95 x 60 - Cozinha | 0.57 |  |  |  | M² | 405.25 | 230.9925 | 254.0917
5.2 | LOU-TAN-010 | Cuba em aço inoxidável de sobrepor, aisi 304, aplicação para tanque (630x515x260mm), assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação | 1 |  |  |  | U | 517.83 | 517.83 | 569.613
5.3 | MET-TOR-015 | Torneira metálica para pia, bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | 1 |  |  |  | U | 185.87 | 185.87 | 204.457
5.4 | ED-9156 | Tanque De Mármore Sintético Duplo, Capacidade 37 Litros, Inclusive Acessórios De Fixação, Válvula De Escoamento De Metal Com Acabamento Cromado, Sifão De Metal Tipo Copo Com Acabamento Cromado, Fornecimento E Instalação, Exclusive Torneira | 2 |  |  |  | U | 441.13 | 882.26 | 970.486
5.5 | MET-TOR-040 | Torneira Metálica Para Tanque, Acabamento Cromado, Inclusive Engate Flexível Metálico, Fornecimento E Instalação | 4 |  |  |  | U | 46.01 | 184.04 | 202.444
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | Subtotal | 4078.42 | 4486.262
6.1 | Orçamento | Revisão da cobertura (telha, calha, rufo) com eliminação de vazamentos área bloco das salas, cozinha e refeitório e passarelas, inclusive troca de material | 2039.21 |  |  |  | M² | 2 | 4078.42 | 4486.262
[8 empty] | Total | 118080.3964 | 129888.436
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico:
Valor por Extenso do Valor do Contrato:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA:45.089/D
São Sebastião do Oeste, 28 novembro de 2019
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário