## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL
Endereço: | Rua D, Bairro Lourdes, São Sebastião do Oeste - MG
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27895.0258 | 2.157% | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 27895.0258 | 27895.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27895.0258
2 | INFRAESTRUTURA | 73218.1216 | 5.663% | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  | 73218.1216 | 36609.0608 | 36609.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73218.1216
3 | SUPERESTRUTURA | 9036.74 | 0.6989% |  | 60% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  | 9036.74 | 0 | 5422.044 | 3614.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036.74
4 | ALVENARIA | 44866.7487 | 3.47% |  | 40% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
|  |  | 44866.7487 | 0 | 17946.6995 | 13460.0246 | 13460.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44866.7487
5 | REVESTIMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS | 338465.1113 | 26.18% |  | 20% | 40% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
|  |  | 338465.1113 | 0 | 67693.0223 | 135386.0445 | 67693.0223 | 67693.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338465.1113
6 | SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 190602.4334 | 14.74% |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 190602.4334 | 0 | 0 | 0 | 38120.4867 | 76240.9734 | 76240.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190602.4334
7 | BANCADAS, GRANITOS | 9428.0018 | 0.7292% | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 9428.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.0009 | 4714.0009 | 0 | 0 | 9428.0018
8 | ESQUADRIAS E CERCAMENTOS | 195483.196 | 15.12% | [5 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 195483.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48870.799 | 48870.799 | 97741.598 | 0 | 0 | 195483.196
9 | PINTURA | 65659.6742 | 5.078% | [8 empty] | 30% | 70% | 100%
|  |  | 65659.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19697.9023 | 45961.7719 | 65659.6742
10 | INSTALÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS | 103809.4714 | 8.029% | 30% | [5 empty] | 30% | 10% | 30% |  | 100%
|  |  | 103809.4714 | 31142.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142.8414 | 10380.9471 | 31142.8414 | 0 | 103809.4714
11 | LOUÇAS E METAIS | 27487.8514 | 2.126% | [7 empty] | 20% | 80% |  | 100%
|  |  | 27487.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.5703 | 21990.2811 | 0 | 27487.8514
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 114690.1334 | 8.87% | 20% | 20% | [5 empty] | 10% | 30% | 20% | 100%
|  |  | 114690.1334 | 22938.0267 | 22938.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11469.0133 | 34407.04 | 22938.0267 | 114690.1334
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) | 21663.9029 | 1.676% | [6 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 21663.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21663.9029 | 0 | 0 | 0 | 21663.9029
14 | REDE LÓGICA E TELEFONIA | 13988.7785 | 1.082% | [5 empty] | 30% | 20% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 13988.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.6335 | 2797.7557 | 6994.3892 | 0 | 0 | 13988.7785
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3624.9088 | 0.2804% | 20% | [7 empty] | 80% |  | 100%
|  |  | 3624.9088 | 724.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.927 | 0 | 3624.9088
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 33915.7307 | 2.623% | [8 empty] | 30% | 70% | 100%
|  |  | 33915.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174.7192 | 23741.0115 | 33915.7307
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS | 19120.5791 | 1.479% | [9 empty] | 100% | 100%
|  |  | 19120.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120.5791 | 19120.5791
| TOTAL | 1292956.4088 | 100% | 9.228% | 11.65% | 11.79% | 9.225% | 11.13% | 10% | 8.445% | 10.58% | 9.305% | 8.644% | 100%
|  |  | 1292956.4088 | 119309.9365 | 150608.8532 | 152460.7652 | 119273.5336 | 143933.9956 | 129308.4059 | 109189.2998 | 136797.5189 | 120312.711 | 111761.3892 | 1292956.4088
São Sebastião do Oeste - MG, 28 de dezembro de 2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  | Fiscalização/Prefeitura: | [6 empty] | Elaboração:
__________________________________ |  | ___________________________________ |  |  | ______________________________ |  |  |  | ____________________________
Belarmino Luciano Leite Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil CREA MG: 45.089/D | [6 empty] | LFO Engenharia LTDA CNPJ: 40.442.573/0001-90

## BDI
BDI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG | [16 empty] | PLANILHA MODELO:
DESONERADA
PROJETO: | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL | [16 empty] | QUARTIL MÉDIO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
AC = | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = |  |  |  |  | 4%
S + G = | SEGURO + GARANTIAS = |  |  |  |  | 0.8%
R = | RISCO = |  |  |  |  | 1.27%
DF = | DESPESAS FINANCEIRAS = |  |  |  |  | 1.23%
L = | LUCRO = |  |  |  |  | 6%
I = | IMPOSTOS = |  |  |  |  | 11.15%
|  |  |  | COFINS |  | 3%
|  |  |  | PIS |  | 0.65%
|  |  |  | ISS |  | 3%
|  |  |  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | [ | [( | 1 | + | 0.04 | + | 0.008 | + | 0.0127 | )x | ( | 1 | + | 0.0123 | )x | ( | 1 | + | 0.06 | )] | ] | -1 | = | 28.1%
[12 empty] | ( | 1 | - | 0.1115 | )
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
__________________________________
LFO Engenharia LTDA CNPJ: 40.442.573/0001-90
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1

## Planilha de Serviço
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | concorrência |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Outubro 2022 Desonerada Sinapi Novembro 2022 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua D, Bairro Lourdes, São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 10 Meses |  |  | 1292956.4088 |  |  |  |  | 1292956.4088 | 0 | 0
ITEM | Sinapi | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Setop | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Siurb |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 28.1% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | Subtotal | 27895.0258 | 0 | 0
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 222.01 |  |  | 0 | m | 62.28 | 13826.7828 | 79.7807 | 17712.1132 | 0 | 0
1.2 | ED-28428 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1 |  |  | 0 | u | 3503.64 | 3503.64 | 4488.1628 | 4488.1628 | 0 | 0
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | 1 |  |  | 0 | u | 354.66 | 354.66 | 454.3195 | 454.3195 | 0 | 0
1.4 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 |  |  | 0 | u | 1102.7 | 1102.7 | 1412.5587 | 1412.5587 | 0 | 0
1.5 | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER ( ESCRITÓRIO DE OBRA) | 1 |  |  | 0 | u | 282.75 | 282.75 | 362.2028 | 362.2028 | 0 | 0
1.6 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 4 |  |  | 0 | mês | 676.36 | 2705.44 | 866.4172 | 3465.6688 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | Subtotal | 73218.1216 | 0 | 0
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 8.7 |  |  | 0 | m3 | 66.85 | 581.595 | 85.6349 | 745.0236 | 0 | 0
2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 1.45 |  |  | 0 | m3 | 155.87 | 226.0115 | 199.6695 | 289.5208 | 0 | 0
2.3 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 170.45 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 1929.494 | 14.5009 | 2471.6784 | 0 | 0
2.4 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 185.61 |  |  | 0 | Kg | 11.84 | 2197.6224 | 15.167 | 2815.1469 | 0 | 0
2.5 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 290.19 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 3189.1881 | 14.0782 | 4085.3529 | 0 | 0
2.6 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 8.7 |  |  | 0 | m3 | 689.8 | 6001.26 | 883.6338 | 7687.6141 | 0 | 0
2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 145.15 |  |  | 0 | m2 | 40.92 | 5939.538 | 52.4185 | 7608.5453 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA DA ÁREA COBERTA METÁLICA
2.8 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 16.72 |  |  | 0 | m3 | 124.78 | 2086.3216 | 159.8432 | 2672.5783 | 0 | 0
2.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.04 |  |  | 0 | m3 | 66.85 | 136.374 | 85.6349 | 174.6952 | 0 | 0
2.10 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 0.99 |  |  | 0 | m3 | 155.87 | 154.3113 | 199.6695 | 197.6728 | 0 | 0
2.11 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 126.58 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 1432.8856 | 14.5009 | 1835.5239 | 0 | 0
2.12 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 436.68 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 4799.1132 | 14.0782 | 6147.6684 | 0 | 0
2.13 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 16.72 |  |  | 0 | m3 | 478 | 7992.16 | 612.318 | 10237.957 | 0 | 0
2.14 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 2.04 |  |  | 0 | m3 | 689.8 | 1407.192 | 883.6338 | 1802.613 | 0 | 0
2.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 30.7 |  |  | 0 | m2 | 40.92 | 1256.244 | 52.4185 | 1609.2479 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO
2.16 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 1.9 |  |  | 0 | m3 | 124.78 | 237.082 | 159.8432 | 303.7021 | 0 | 0
2.17 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0.38 |  |  | 0 | m3 | 66.85 | 25.403 | 85.6349 | 32.5413 | 0 | 0
2.18 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 7.53 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 85.2396 | 14.5009 | 109.1918 | 0 | 0
2.19 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 19.4 |  |  | 0 | Kg | 11.74 | 227.756 | 15.0389 | 291.7547 | 0 | 0
2.20 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 7.3 |  |  | 0 | Kg | 11.84 | 86.432 | 15.167 | 110.7191 | 0 | 0
2.21 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 11.42 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 125.5058 | 14.0782 | 160.773 | 0 | 0
2.22 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1.9 |  |  | 0 | m3 | 478 | 908.2 | 612.318 | 1163.4042 | 0 | 0
2.23 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 0.38 |  |  | 0 | m3 | 689.8 | 262.124 | 883.6338 | 335.7808 | 0 | 0
2.24 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 6.3 |  |  | 0 | m2 | 40.92 | 257.796 | 52.4185 | 330.2366 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA BANHEIROS EXTERNOS, LAVANDERIA e CASA DE GÁS
2.25 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 1.52 |  |  | 0 | m3 | 124.78 | 189.6656 | 159.8432 | 242.9617 | 0 | 0
2.26 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0.84 |  |  | 0 | m3 | 66.85 | 56.154 | 85.6349 | 71.9333 | 0 | 0
2.27 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 16.52 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 187.0064 | 14.5009 | 239.5549 | 0 | 0
2.28 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 15.52 |  |  | 0 | Kg | 11.74 | 182.2048 | 15.0389 | 233.4037 | 0 | 0
2.29 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 16.16 |  |  | 0 | Kg | 11.84 | 191.3344 | 15.167 | 245.0987 | 0 | 0
2.30 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 25.27 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 277.7173 | 14.0782 | 355.7561 | 0 | 0
2.31 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1.52 |  |  | 0 | m3 | 478 | 726.56 | 612.318 | 930.7234 | 0 | 0
2.32 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 0.84 |  |  | 0 | m3 | 689.8 | 579.432 | 883.6338 | 742.2524 | 0 | 0
2.33 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 13.97 |  |  | 0 | m2 | 40.92 | 571.6524 | 52.4185 | 732.2864 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA BASE DA CAIXA D'ÁGUA
2.34 | ED-49752 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM | 63 |  |  | 0 | m | 22.99 | 1448.37 | 29.4502 | 1855.3626 | 0 | 0
2.35 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | 5.4 |  |  | 0 | m4 | 32.42 | 175.068 | 41.53 | 224.262 | 0 | 0
2.36 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 36.59 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 414.1988 | 14.5009 | 530.5879 | 0 | 0
2.37 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 232.48 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 2554.9552 | 14.0782 | 3272.8999 | 0 | 0
2.38 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 175.89 |  |  | 0 | Kg | 9.45 | 1662.1605 | 12.1055 | 2129.2364 | 0 | 0
2.39 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 8.46 |  |  | 0 | m3 | 755.99 | 6395.6754 | 968.4232 | 8192.8603 | 0 | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | Subtotal | 9036.74 | 0 | 0
SUPERESTRUTURA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO
3.1 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | 11.66 |  |  | 0 | m2 | 56.68 | 660.8888 | 72.6071 | 846.5988 | 0 | 0
3.2 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 17.3 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 195.836 | 14.5009 | 250.8656 | 0 | 0
3.3 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 52.65 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 578.6235 | 14.0782 | 741.2172 | 0 | 0
3.4 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 0.86 |  |  | 0 | m3 | 755.99 | 650.1514 | 968.4232 | 832.844 | 0 | 0
SUPERESTRUTURA BANHEIROS EXTERNOS, LAVANDERIA e CASA DE GÁS
3.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | 16.08 |  |  | 0 | m2 | 56.68 | 911.4144 | 72.6071 | 1167.5222 | 0 | 0
3.6 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 23.64 |  |  | 0 | Kg | 11.32 | 267.6048 | 14.5009 | 342.8013 | 0 | 0
3.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 72.63 |  |  | 0 | Kg | 10.99 | 798.2037 | 14.0782 | 1022.4997 | 0 | 0
3.8 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 1.19 |  |  | 0 | m3 | 755.99 | 899.6281 | 968.4232 | 1152.4236 | 0 | 0
3.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | 9.88 |  |  | 0 | m2 | 211.75 | 2092.09 | 271.2518 | 2679.9678 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIAS | [7 empty] | Subtotal | 44866.7487 | 0 | 0
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 538.1 |  |  | 0 | m2 | 62.23 | 33485.963 | 79.7166 | 42895.5025 | 0 | 0
4.2 | ED-28530 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | 538.1 |  |  | 0 | M2 | 1.39 | 747.959 | 1.7806 | 958.1409 | 0 | 0
ALVENARIA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO EM BLOCO APARENTE
4.3 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 12.34 |  |  | 0 | m2 | 64.09 | 790.8706 | 82.0993 | 1013.1054 | 0 | 0
5 |  | REVESTIMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS | [7 empty] | Subtotal | 338465.1113 | 0 | 0
5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | 1496.54 | 0 |  | 0 | m2 | 4.26 | 6375.2604 | 5.4571 | 8166.7684 | 0 | 0
5.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 227.14 | 0 |  | 0 | m2 | 30.11 | 6839.1854 | 38.5709 | 8760.9942 | 0 | 0
5.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 1496.54 | 0 |  | 0 | m2 | 29.95 | 44821.373 | 38.366 | 57416.2536 | 0 | 0
5.4 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | 588.79 | 0 |  | 0 | m2 | 40.3 | 23728.237 | 51.6243 | 30395.8716 | 0 | 0
5.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | 718.79 | 0 |  | 0 | m2 | 37.44 | 26911.4976 | 47.9606 | 34473.5997 | 0 | 0
5.6 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 718.79 | 0 |  | 0 | m2 | 31.66 | 22756.8914 | 40.5565 | 29151.6066 | 0 | 0
5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM E SPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 718.79 | 0 |  | 0 | m2 | 91.6 | 65841.164 | 117.3396 | 84342.5311 | 0 | 0
5.8 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 315.63 | 0 |  | 0 | m2 | 65.85 | 20784.2355 | 84.3539 | 26624.6215 | 0 | 0
5.9 | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | 477.94 | 0 |  | 0 | m | 36.01 | 17210.6194 | 46.1288 | 22046.7987 | 0 | 0
5.10 | ED-50622 | SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM | 4.86 | 0 |  | 0 | m2 | 99.78 | 484.9308 | 127.8182 | 621.1965 | 0 | 0
ÁREA EXTERNAS COBERTAS E DESCOBERTAS
5.11 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | 109.35 | 0 |  | 0 | m2 | 37.44 | 4094.064 | 47.9606 | 5244.4916 | 0 | 0
5.12 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | 109.35 | 0 |  | 0 | m2 | 47.95 | 5243.3325 | 61.424 | 6716.7144 | 0 | 0
5.13 | ED-50417 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | 125.25 | 0 |  | 0 | m2 | 66.53 | 8332.8825 | 85.2249 | 10674.4187 | 0 | 0
5.14 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | 80.97 | 0 |  | 0 | m2 | 27.4 | 2218.578 | 35.0994 | 2841.9984 | 0 | 0
PASSEIOS EXTERNOS
5.15 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 10.25 | 0 |  | 0 | m3 | 801.26 | 8212.915 | 1026.4141 | 10520.7445 | 0 | 0
5.16 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | 1 | 0 |  | 0 | U | 364.17 | 364.17 | 466.5018 | 466.5018 | 0 | 0
6 |  | SISTEMA DE COBERTURAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | Subtotal | 190602.4334 | 0 | 0
COBERTURAS METÁLICAS SIMPLES(ÁREAS DO REFEITÓRIO E HALL DE ENTRADA COBERTO) - [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102]
6.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | 3410.77 | 0 |  | 0 | kg | 21.68 | 73945.4936 | 27.7721 | 94724.2455 | 0 | 0
6.2 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 1062.62 | 0 |  | 0 | kg | 14.63 | 15546.1306 | 18.741 | 19914.5614 | 0 | 0
6.3 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 208.61 | 0 |  | 0 | m2 | 229.82 | 47942.7502 | 294.3994 | 61414.6588 | 0 | 0
6.4 | ED-50652 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 41.56 | 0 |  | 0 | m | 127.82 | 5312.1992 | 163.7374 | 6804.9263 | 0 | 0
6.5 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 13.6 | 0 |  | 0 | m | 41.75 | 567.8 | 53.4818 | 727.3525 | 0 | 0
TUBULAÇÃO PLUVIAL HORIZONTAL
6.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 1.99 |  |  |  | m³ | 66.85 | 133.0315 | 85.6349 | 170.4135 | 0 | 0
6.7 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | 19.92 |  |  |  | m | 70.36 | 1401.5712 | 90.1312 | 1795.4135 | 0 | 0
6.8 | ED-48554 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 36.3 |  |  |  | m | 108.62 | 3942.906 | 139.1422 | 5050.8619 | 0 | 0
7 |  | BANCADAS, GRANITOS e MARMORES | [7 empty] | Subtotal | 9428.0018 | 0 | 0
7.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 7.94 | 0 |  | 0 | m2 | 338.96 | 2691.3424 | 434.2078 | 3447.6099 | 0 | 0
7.2 | ED-50688 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 23.4 | 0 |  | 0 | m2 | 199.51 | 4668.534 | 255.5723 | 5980.3918 | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS E CERCAMENTOS | [7 empty] | Subtotal | 195483.196 | 0 | 0
portas de madeira
8.1 | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO(P1) | 27 | 0 |  | 0 | u | 916.29 | 24739.83 | 1173.7675 | 31691.7225 | 0 | 0
8.2 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 4 | 0 |  | 0 | u | 155.09 | 620.36 | 198.6703 | 794.6812 | 0 | 0
portas e portões metálicos
8.3 | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA (P5) | 2.16 | 0 |  | 0 | m2 | 366.61 | 791.8776 | 469.6274 | 1014.3952 | 0 | 0
8.4 | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA (P5) | 1 | 0 |  | 0 | U | 138.61 | 138.61 | 177.5594 | 177.5594 | 0 | 0
8.5 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO(P4) | 6.6 | 0 |  | 0 | m2 | 392.64 | 2591.424 | 502.9718 | 3319.6139 | 0 | 0
8.6 | ED-50983 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO(P6) | 7.7 | 0 |  | 0 | m2 | 369.22 | 2842.994 | 472.9708 | 3641.8752 | 0 | 0
gradils
8.7 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO(P3) | 1.98 | 0 |  | 0 | m2 | 369.22 | 731.0556 | 472.9708 | 936.4822 | 0 | 0
8.8 | RO-42424 | GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG | 8.89 | 0 |  | 0 | m | 311.05 | 2765.2345 | 398.4551 | 3542.2658 | 0 | 0
portas de alumínio
8.9 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO(P2) | 10.8 | 0 |  | 0 | m2 | 666.09 | 7193.772 | 853.2613 | 9215.222 | 0 | 0
portas de vidro
8.10 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (P7) | 18.9 | 0 |  | 0 | m2 | 496.21 | 9378.369 | 635.645 | 12013.6905 | 0 | 0
8.11 | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (P7) | 3 | 0 |  | 0 | u | 21.05 | 63.15 | 26.9651 | 80.8953 | 0 | 0
8.12 | ED-49699 | FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES (P7) | 3 | 0 |  | 0 | u | 122.37 | 367.11 | 156.756 | 470.268 | 0 | 0
vergas
8.13 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 40.8 | 0 |  | 0 | m | 43.83 | 1788.264 | 56.1462 | 2290.765 | 0 | 0
8.14 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 14.4 | 0 |  | 0 | m | 75.64 | 1089.216 | 96.8948 | 1395.2851 | 0 | 0
janelas e básculas e fixos
8.15 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS(J1,J2,J3) | 112.27 | 0 |  | 0 | m2 | 731.26 | 82098.5602 | 936.7441 | 105168.2601 | 0 | 0
8.16 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS(B1,B2,B3,B4) | 7.72 | 0 |  | 0 | m2 | 709.66 | 5478.5752 | 909.0745 | 7018.0551 | 0 | 0
8.17 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 15.27 | 0 |  | 0 | m2 | 229.12 | 3498.6624 | 293.5027 | 4481.7862 | 0 | 0
contravergas
8.18 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 6.1 | 0 |  | 0 | m | 58.41 | 356.301 | 74.8232 | 456.4215 | 0 | 0
8.19 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 84.1 | 0 |  | 0 | m | 72.16 | 6068.656 | 92.437 | 7773.9517 | 0 | 0
9 |  | PINTURA | [7 empty] | Subtotal | 65659.6742 | 0 | 0
pintura em alvenarias e tetos
9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 1180.91 | 0 |  | 0 | m2 | 2.93 | 3460.0663 | 3.7533 | 4432.3095 | 0 | 0
9.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 588.79 | 0 |  | 0 | m2 | 3.31 | 1948.8949 | 4.2401 | 2496.5285 | 0 | 0
9.3 | ED-50485 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | 588.79 | 0 |  | 0 | m2 | 14.81 | 8719.9799 | 18.9716 | 11170.2884 | 0 | 0
9.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 944.91 | 0 |  | 0 | m2 | 13.4 | 12661.794 | 17.1654 | 16219.7581 | 0 | 0
9.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 588.79 | 0 |  | 0 | m2 | 15.13 | 8908.3927 | 19.3815 | 11411.6334 | 0 | 0
9.6 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 566.43 | 0 |  | 0 | m2 | 20.23 | 11458.8789 | 25.9146 | 14678.8069 | 0 | 0
pintura em piso
9.7 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 108.9 | 0 |  | 0 | m2 | 17.16 | 1868.724 | 21.982 | 2393.8398 | 0 | 0
pintura em esquadrias
9.8 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 36.88 | 0 |  | 0 | m2 | 29.76 | 1097.5488 | 38.1226 | 1405.9615 | 0 | 0
9.9 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 51.03 | 0 |  | 0 | m2 | 22.19 | 1132.3557 | 28.4254 | 1450.5482 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS | [7 empty] | Subtotal | 103809.4714 | 0 | 0
instalações hidrossanitárias
10.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 25.92 | 0 |  | 0 | m³ | 66.85 | 1732.752 | 85.6349 | 2219.6566 | 0 | 0
10.2 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 150.84 |  |  |  | m | 51.25 | 7730.55 | 65.6513 | 9902.8421 | 0 | 0
10.3 | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | 7.93 |  |  |  | m | 39.19 | 310.7767 | 50.2024 | 398.105 | 0 | 0
10.4 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 3.29 |  |  |  | m | 28.62 | 94.1598 | 36.6622 | 120.6186 | 0 | 0
10.5 | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 26.8 |  |  |  | m | 24.01 | 643.468 | 30.7568 | 824.2822 | 0 | 0
10.6 | ED-49951 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 50 MM | 8 |  |  |  | u | 7.2 | 57.6 | 9.2232 | 73.7856 | 0 | 0
10.7 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | 5 |  |  |  | u | 50.91 | 254.55 | 65.2157 | 326.0785 | 0 | 0
10.8 | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | 11 |  |  |  | u | 61.29 | 674.19 | 78.5125 | 863.6375 | 0 | 0
10.9 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | 16 |  |  |  | u | 30.67 | 490.72 | 39.2883 | 628.6128 | 0 | 0
10.10 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR UN CR 383,42 O INTERNO= 0,3 M. | 1 |  |  |  | u | 377.87 | 377.87 | 484.0515 | 484.0515 | 0 | 0
10.11 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 20 |  |  |  | u | 141.93 | 2838.6 | 181.8123 | 3636.246 | 0 | 0
10.12 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 18 |  |  |  | u | 293.65 | 5285.7 | 376.1657 | 6770.9826 | 0 | 0
10.13 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 20 |  |  |  | u | 201 | 4020 | 257.481 | 5149.62 | 0 | 0
10.14 | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 10 |  |  |  | u | 153.32 | 1533.2 | 196.4029 | 1964.029 | 0 | 0
10.15 | ED-49896 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 2 |  |  |  | u | 683.55 | 1367.1 | 875.6276 | 1751.2552 | 0 | 0
instalações hidráulicas
10.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 16.38 | 0 |  | 0 | m³ | 66.85 | 1095.003 | 85.6349 | 1402.6997 | 0 | 0
10.17 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 46 |  |  |  | u | 131.5 | 6049 | 168.4515 | 7748.769 | 0 | 0
10.18 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 36.99 |  |  |  | m | 21.07 | 779.3793 | 26.9907 | 998.386 | 0 | 0
10.19 | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | 32.27 |  |  |  | m | 30.5 | 984.235 | 39.0705 | 1260.805 | 0 | 0
10.20 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 45.05 |  |  |  | m | 40.71 | 1833.9855 | 52.1495 | 2349.335 | 0 | 0
10.21 | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 84.35 |  |  |  | m | 55.37 | 4670.4595 | 70.929 | 5982.8611 | 0 | 0
10.22 | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 65.38 |  |  |  | m | 85.65 | 5599.797 | 109.7177 | 7173.3432 | 0 | 0
10.23 | ED-15207 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO , EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | 1 |  |  |  | u | 300.32 | 300.32 | 384.7099 | 384.7099 | 0 | 0
10.24 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 |  |  |  | u | 208.85 | 208.85 | 267.5369 | 267.5369 | 0 | 0
10.25 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | 0 |  | 0 | u | 42.32 | 338.56 | 54.2119 | 433.6952 | 0 | 0
10.26 | - | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CILÍNDRICO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EXTERNA ESMALTE SINTÉTICO E PINTURA INTERNA EM EPÓXI COM CERTIFICADO DE POTABILIDADE | 1 | 0 |  | 0 | u | 31767 | 31767 | 40693.527 | 40693.527 | 0 | 0
11 |  | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | Subtotal | 27487.8514 | 0 | 0
11.1 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | 0 |  | 0 | u | 297.9 | 2681.1 | 381.6099 | 3434.4891 | 0 | 0
11.2 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 0 |  | 0 | u | 390.43 | 1561.72 | 500.1408 | 2000.5632 | 0 | 0
11.3 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PNE) | 4 | 0 |  | 0 | u | 152.56 | 610.24 | 195.4294 | 781.7176 | 0 | 0
11.4 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | 14 | 0 |  | 0 | u | 558.32 | 7816.48 | 715.2079 | 10012.9106 | 0 | 0
11.5 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | 4 | 0 |  | 0 | u | 574.04 | 2296.16 | 735.3452 | 2941.3808 | 0 | 0
11.6 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 8 | 0 |  | 0 | u | 404.79 | 3238.32 | 518.536 | 4148.288 | 0 | 0
11.7 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 1 | 0 |  | 0 | u | 154.7 | 154.7 | 198.1707 | 198.1707 | 0 | 0
11.8 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 0 |  | 0 | u | 73.83 | 147.66 | 94.5762 | 189.1524 | 0 | 0
11.9 | ED-50313 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | 1 | 0 |  | 0 | u | 230.8 | 230.8 | 295.6548 | 295.6548 | 0 | 0
11.10 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | 2 | 0 |  | 0 | u | 728.27 | 1456.54 | 932.9139 | 1865.8278 | 0 | 0
11.11 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | 0 |  | 0 | m | 632.2 | 1264.4 | 809.8482 | 1619.6964 | 0 | 0
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | Subtotal | 114690.1334 | 0 | 0
12.1 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 165 | 0 |  | 0 | u | 122.08 | 20143.2 | 156.3845 | 25803.4425 | 0 | 0
12.2 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). | 9 | 0 |  | 0 | u | 155.38 | 1398.42 | 199.0418 | 1791.3762 | 0 | 0
12.3 | 104481 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 1 | 0 |  | 0 | u | 295.53 | 295.53 | 378.5739 | 378.5739 | 0 | 0
12.4 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | 161 | 0 |  | 0 | u | 140.66 | 22646.26 | 180.1855 | 29009.8655 | 0 | 0
12.5 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 122 | 0 |  | 0 | u | 55.36 | 6753.92 | 70.9162 | 8651.7764 | 0 | 0
12.6 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 18 | 0 |  | 0 | u | 58.61 | 1054.98 | 75.0794 | 1351.4292 | 0 | 0
12.7 | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | 0 |  | 0 | u | 548.29 | 1644.87 | 702.3595 | 2107.0785 | 0 | 0
12.8 | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | 0 |  | 0 | u | 929.87 | 3719.48 | 1191.1635 | 4764.654 | 0 | 0
12.9 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | 0 |  | 0 | u | 1068.28 | 5341.4 | 1368.4667 | 6842.3335 | 0 | 0
12.10 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | 0 |  | 0 | u | 623.04 | 3115.2 | 798.1142 | 3990.571 | 0 | 0
12.11 | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | 5 | 0 |  | 0 | u | 38.06 | 190.3 | 48.7549 | 243.7745 | 0 | 0
12.12 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | 0 |  | 0 | u | 17.89 | 89.45 | 22.9171 | 114.5855 | 0 | 0
12.13 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 36 | 0 |  | 0 | u | 18.42 | 663.12 | 23.596 | 849.456 | 0 | 0
12.14 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | 0 |  | 0 | u | 19.53 | 78.12 | 25.0179 | 100.0716 | 0 | 0
12.15 | 93656 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | 0 |  | 0 | u | 19.53 | 78.12 | 25.0179 | 100.0716 | 0 | 0
12.16 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 0 |  | 0 | u | 20.85 | 20.85 | 26.7089 | 26.7089 | 0 | 0
12.17 | ED-49267 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | 1 | 0 |  | 0 | u | 307.31 | 307.31 | 393.6641 | 393.6641 | 0 | 0
12.18 | ED-15116 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 5 | 0 |  | 0 | u | 141.82 | 709.1 | 181.6714 | 908.357 | 0 | 0
12.19 | ED-51092 | PROTETOR DE SURTO VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | 20 | 0 |  | 0 | u | 96.92 | 1938.4 | 124.1545 | 2483.09 | 0 | 0
12.20 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | 5 | 0 |  | 0 | u | 451.14 | 2255.7 | 577.9103 | 2889.5515 | 0 | 0
12.21 | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 0 |  | 0 | u | 3492.98 | 3492.98 | 4474.5074 | 4474.5074 | 0 | 0
12.22 | ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 | 0 |  | 0 | u | 7419.11 | 7419.11 | 9503.8799 | 9503.8799 | 0 | 0
12.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 4.74 | 0 |  | 0 | m3 | 66.85 | 316.869 | 85.6349 | 405.9094 | 0 | 0
12.24 | ED-49165 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | 10 | 0 |  | 0 | u | 139.7 | 1397 | 178.9557 | 1789.557 | 0 | 0
12.25 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 98.44 | 0 |  | 0 | m | 8.94 | 880.0536 | 11.4521 | 1127.3447 | 0 | 0
12.26 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 138.3 | 0 |  | 0 | m | 25.9 | 3581.97 | 33.1779 | 4588.5036 | 0 | 0
13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) | [7 empty] | Subtotal | 21663.9029 | 0 | 0
13.1 | ED-51073 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | 1 | 0 |  | 0 | u | 174.27 | 174.27 | 223.2399 | 223.2399 | 0 | 0
13.2 | ED-51068 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO | 1 | 0 |  | 0 | u | 1066.04 | 1066.04 | 1365.5972 | 1365.5972 | 0 | 0
13.3 | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | 72.08 | 0 |  | 0 | m | 41.5 | 2991.32 | 53.1615 | 3831.8809 | 0 | 0
13.4 | ED-13935 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | 37.06 | 0 |  | 0 | m | 54.66 | 2025.6996 | 70.0195 | 2594.9227 | 0 | 0
13.5 | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 12.56 | 0 |  | 0 | kg | 13.92 | 174.8352 | 17.8315 | 223.9636 | 0 | 0
13.6 | ED-48702 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | 5 | 0 |  | 0 | u | 109.01 | 545.05 | 139.6418 | 698.209 | 0 | 0
13.7 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 5.56 | 0 |  | 0 | m3 | 66.85 | 371.686 | 85.6349 | 476.13 | 0 | 0
13.8 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | 8 | 0 |  | 0 | u | 1172.12 | 9376.96 | 1501.4857 | 12011.8856 | 0 | 0
13.9 | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | 1 | 0 |  | 0 | u | 185.85 | 185.85 | 238.0739 | 238.0739 | 0 | 0
14 |  | REDE LÓGICA E TELEFONIA | [7 empty] | Subtotal | 13988.7785 | 0 | 0
14.1 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | 0 |  | 0 | u | 2557.3 | 2557.3 | 3275.9013 | 3275.9013 | 0 | 0
14.2 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | 0 |  | 0 | u | 572.05 | 572.05 | 732.7961 | 732.7961 | 0 | 0
14.3 | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO | 53.63 | 0 |  | 0 | m | 1.26 | 67.5738 | 1.6141 | 86.5642 | 0 | 0
14.4 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 105.56 | 0 |  | 0 | m | 5.05 | 533.078 | 6.4691 | 682.8782 | 0 | 0
14.5 | ED-15751 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 4 | 0 |  | 0 | u | 28.01 | 112.04 | 35.8808 | 143.5232 | 0 | 0
14.6 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 21 | 0 |  | 0 | u | 61.33 | 1287.93 | 78.5637 | 1649.8377 | 0 | 0
14.7 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM) | 41 | 0 |  | 0 | u | 12.46 | 510.86 | 15.9613 | 654.4133 | 0 | 0
14.8 | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETEE INSTALAÇÃO. | 16 | 0 |  | 0 | u | 4.65 | 74.4 | 5.9567 | 95.3072 | 0 | 0
14.9 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 64.41 | 0 |  | 0 | m | 18.89 | 1216.7049 | 24.1981 | 1558.5996 | 0 | 0
14.10 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | 41.15 | 0 |  | 0 | m | 96.92 | 3988.258 | 124.1545 | 5108.9577 | 0 | 0
15 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | Subtotal | 3624.9088 | 0 | 0
15.1 | ED-50041 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" | 13.74 | 0 |  | 0 | m | 67.58 | 928.5492 | 86.57 | 1189.4718 | 0 | 0
15.2 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 |  |  |  | u | 57.2 | 57.2 | 73.2732 | 73.2732 | 0 | 0
15.3 | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 |  |  |  | u | 20.13 | 120.78 | 25.7865 | 154.719 | 0 | 0
15.4 | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 |  |  |  | u | 12.84 | 25.68 | 16.448 | 32.896 | 0 | 0
15.5 | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 |  |  |  | u | 13.25 | 39.75 | 16.9733 | 50.9199 | 0 | 0
15.6 | ED-49842 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE 300lbs - 3/4" | 1 |  |  |  | u | 137.51 | 137.51 | 176.1503 | 176.1503 | 0 | 0
15.7 | ED-49817 | CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG | 2 |  |  |  | u | 760.14 | 1520.28 | 973.7393 | 1947.4786 | 0 | 0
16 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | Subtotal | 33915.7307 | 0 | 0
16.1 | ED-50177 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS | 1 |  |  |  | u | 349.04 | 349.04 | 447.1202 | 447.1202 | 0 | 0
16.2 | ED-22707 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  | u | 456.71 | 456.71 | 585.0455 | 585.0455 | 0 | 0
16.3 | ED-50189 | ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  | u | 101.66 | 101.66 | 130.2265 | 130.2265 | 0 | 0
16.4 | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 |  |  |  | u | 231.84 | 231.84 | 296.987 | 296.987 | 0 | 0
16.5 | ED-50181 | ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  |  |  | u | 71.99 | 71.99 | 92.2192 | 92.2192 | 0 | 0
16.6 | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | 1 |  |  |  | u | 15.03 | 15.03 | 19.2534 | 19.2534 | 0 | 0
16.7 | ED-48287 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT | 4 |  |  |  | u | 304.33 | 1217.32 | 389.8467 | 1559.3868 | 0 | 0
16.8 | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 |  |  |  | u | 207.66 | 5399.16 | 266.0125 | 6916.325 | 0 | 0
16.9 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | 1 |  |  |  | u | 118.06 | 118.06 | 151.2349 | 151.2349 | 0 | 0
16.10 | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | 1 |  |  |  | u | 33.36 | 33.36 | 42.7342 | 42.7342 | 0 | 0
16.11 | ED-50187 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | 1 |  |  |  | u | 60.18 | 60.18 | 77.0906 | 77.0906 | 0 | 0
16.12 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | 4 |  |  |  | u | 21.84 | 87.36 | 27.977 | 111.908 | 0 | 0
16.13 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM (SAÍDA ) | 2 |  |  |  | u | 21.94 | 43.88 | 28.1051 | 56.2102 | 0 | 0
16.14 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12 OU S13" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | 18 |  |  |  | u | 21.67 | 390.06 | 27.7593 | 499.6674 | 0 | 0
16.15 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1/E2/E5" - 300 X 300 MM | 18 |  |  |  | u | 19.55 | 351.9 | 25.0436 | 450.7848 | 0 | 0
16.16 | ED-50200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8 OU E9" - 300 X 300 MM | 6 |  |  |  | u | 19.58 | 117.48 | 25.082 | 150.492 | 0 | 0
16.17 | ED-50207 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1 OU P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | 2 |  |  |  | u | 19.58 | 39.16 | 25.082 | 50.164 | 0 | 0
16.18 | ED-50203 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 OU M7" - 380 X 190 MM | 2 |  |  |  | u | 21.78 | 43.56 | 27.9002 | 55.8004 | 0 | 0
16.19 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 4 |  |  |  | u | 204.93 | 819.72 | 262.5153 | 1050.0612 | 0 | 0
16.20 | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2 | 40.13 |  |  |  | m | 174.22 | 6991.4486 | 223.1758 | 8956.0449 | 0 | 0
16.21 | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 12 |  |  |  | u | 148.15 | 1777.8 | 189.7802 | 2277.3624 | 0 | 0
16.22 | ED-49858 | BOMBA CENTRÍFUGA DE SUCÇÃO E RECALQUE 1/2 HP D = 2" | 1 |  |  |  | u | 2907.68 | 2907.68 | 3724.7381 | 3724.7381 | 0 | 0
16.23 | ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | 1 |  |  |  | u | 478.67 | 478.67 | 613.1763 | 613.1763 | 0 | 0
16.24 | ED-50185 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | 1 |  |  |  | u | 963.22 | 963.22 | 1233.8848 | 1233.8848 | 0 | 0
16.25 | ED-50186 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | 1 |  |  |  | u | 405.16 | 405.16 | 519.01 | 519.01 | 0 | 0
16.26 | ED-49867 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 5 HP | 1 |  |  |  | u | 2262.4 | 2262.4 | 2898.1344 | 2898.1344 | 0 | 0
16.27 | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | 1 |  |  |  | u | 742.13 | 742.13 | 950.6685 | 950.6685 | 0 | 0
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | Subtotal | 19120.5791 | 0 | 0
17.1 | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | 3 | 0 |  | 0 | u | 308.6 | 925.8 | 395.3166 | 1185.9498 | 0 | 0
17.2 | ED-50871 | QUADRO DE AVISO COMPLETO, COM PORTA DE ACRÍLICO 50 X 80 X 8 CM | 2 | 0 |  | 0 | u | 797.17 | 1594.34 | 1021.1748 | 2042.3496 | 0 | 0
17.3 | ED-50874 | QUADRO DE CHAVE DE MADEIRA 70 GANCHOS - PORTA COM ACRÍLICO, 40 X 60 CM | 1 | 0 |  | 0 | u | 683.01 | 683.01 | 874.9358 | 874.9358 | 0 | 0
17.4 | ED-50968 | MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) | 1 | 0 |  | 0 | cj | 3094.19 | 3094.19 | 3963.6574 | 3963.6574 | 0 | 0
17.5 | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 12 | 0 |  | 0 | m2 | 329.66 | 3955.92 | 422.2945 | 5067.534 | 0 | 0
17.6 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 790.7 | 0 |  | 0 | m2 | 5.91 | 4673.037 | 7.5707 | 5986.1525 | 0 | 0
[10 empty] | Total geral | 1292956.4088 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Projeto/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 1292956.4088
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | LFO Engenharia LTDA
Prefeito Municipal | [10 empty] | Um milhão e duzentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D |  | CNPJ: 40.442.573/0001-90
São Sebastião do Oeste - MG, 28 de dezembro e 2022.
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL
Local | Rua D, Bairro Lourdes, São Sebastião do Oeste - MG
ITEM | Sinapi | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | FORMULAÇÃO | QUANTIDADE
Setop
Siurb
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | metragem da área do refeitório à ser construída | Apenas metragem da área ainda ser edificada(refeitório), conforme projeto: 222,01 m² | 222.01
1.2 | ED-28428 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | u | unidade | 01 unidade | 1
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | u | unidade | 01 unidade | 1
1.4 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | unidade | 01 unidade | 1
1.5 | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER ( ESCRITÓRIO DE OBRA) | u | unidade | 01 unidade | 1
1.6 | ED-50129 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | u | mês | 04 meses até a obra já possuir local físico fechado e seguro com condições de armazenar material e ferramentas | 4
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x altura x largura | 10,15 + 46,75 + 46,75 + 3,80 + 3,80 + 2,65 + 2,65 + 8,15 + 3,30 + 3,30 + 2,72 + 2,57 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15= 193,54m x 0,30m x 0,15m= 8,70 m³ | 8.7
2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m3 | comprimento x altura x largura | 10,15 + 46,75 + 46,75 + 3,80 + 3,80 + 2,65 + 2,65 + 8,15 + 3,30 + 3,30 + 2,72 + 2,57 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15= 193,54m x 0,05m x 0,15m= 1,45 m³ | 1.45
2.3 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,154kg/m | 193,54m / 0,15= 1290un x 0,78m= 1006,20m + (10% perdas)= 1106,82 x 0,154kg/m= 170,45 kg | 170.45
2.4 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,394kg/m | 193,54m X 2un= 387,08m + (10% perdas)= 425,78 x 0,394kg/m= 167,75 kg | 185.61
2.5 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,616kg/m | 193,54m X 2un= 387,08m + (10% perdas)= 425,78 x 0,616kg/m= 262,28 kg | 290.19
2.6 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m3 | comprimento x altura x largura | 10,15 + 46,75 + 46,75 + 3,80 + 3,80 + 2,65 + 2,65 + 8,15 + 3,30 + 3,30 + 2,72 + 2,57 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15= 193,54m x 0,30m x 0,15m= 8,70 m³ | 8.7
2.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m2 | dois vértices dos baldrames + parte superior | 193,54 x 0,30= 58,06m² x 2 lados= 116,12m² 193,54 x 0,15= 29,03m² x 1 parte de cima= 29,03m² | 145.15
INFRAESTRUTURA DA ÁREA COBERTA METÁLICA
2.8 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 1,20= 0,76m³ x 22 uni sapatas= | 16.72
2.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x altura x largura | 5,05+5,05+5,05+5,05+30,99=51,19 x 0,20 x 0,20= 2,04m³ | 2.04
2.10 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m3 | comprimento x altura x largura | Baldrames: 5,05+5,05+5,05+5,05+30,99=51,19 x 0,20 x 0,05= 0,51m³ Sapatas: 0,80 x 0,80 x 0,05= 0,03m³ x 22 uni sapatas= 0,66m³ | 0.99
2.11 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]Sapatas+ baldrames x 0,154kg/m | Baldrames: 51,19m / 0,15= 342un x 0,78m= 266,76m + (10% perdas)= 293,43 x 0,154kg/m= 45,19 kg Sapatas: 7uni x 3,12m= 21,84m x 22 sapatas= 480,48m + (10% perdas)= 528,52m x 0,154kg/m= 81,39 kg | 126.58
2.12 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] Sapatas+ baldrames x 0,616kg/m | Baldrames: 51,19m X 2un= 102,38m + (10% perdas)= 112,62 x 0,616kg/m= 69,37 kg Sapatas: 8uni x 3,08m= 24,64m x 22 sapatas= 542,08m + (10% perdas)= 596,28m x 0,616kg/m= 367,31 kg | 436.68
2.13 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 1,20= 0,76m³ x 22 uni sapatas= | 16.72
2.14 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m3 | comprimento x altura x largura | 5,05+5,05+5,05+5,05+30,99=51,19 x 0,20 x 0,20= 2,04m³ | 2.04
2.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m2 | dois vértices dos baldrames + parte superior | 51,19 x 0,20= 10,23m² x 2 lados= 20,47m² 51,19 x 0,20= 10,23m² x 1 parte de cima= 10,23m² | 30.7
INFRAESTRUTURA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO
2.16 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 0,60= 0,38m³ x 5uni sapatas= | 1.9
2.17 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x altura x largura | 5,43 + 3,00 =8,43 x 0,30 x 0,15= 0,38m³ | 0.38
2.18 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,154kg/m | Baldrames: 8,43m / 0,15= 57un x 0,78m= 44,46m + (10% perdas)= 48,90 x 0,154kg/m= 7,53 kg | 7.53
2.19 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] sapatas x 0,245kg/m | Sapatas: 18uni x 0,8m= 14,40m x 5 sapatas= 72,00m + (10% perdas)= 79,20m x 0,245kg/m= 19,40 kg | 19.4
2.20 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 0,394kg/m | Baldrames: 8,43m x 2un = 16,86m + (10% perdas)= 18,54 x 0,394kg/m= 7,30 kg | 7.3
2.21 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 0,616kg/m | Baldrames: 8,43m x 2un = 16,86m + (10% perdas)= 18,54 x 0,616kg/m= 11,42 kg | 11.42
2.22 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 0,60= 0,38m³ x 5uni sapatas= | 1.9
2.23 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m3 | comprimento x altura x largura | 5,43 + 3,00 =8,43 x 0,30 x 0,15= 0,38m³ | 0.38
2.24 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m2 | dois vértices dos baldrames + parte superior | 8,43 x 0,30= 2,52m² x 2 lados= 5,04m² 8,43 x 0,15= 1,26m² x 1 parte de cima= 1,26m² | 6.3
INFRAESTRUTURA BANHEIROS EXTERNOS, LAVANDERIA e CASA DE GÁS
2.25 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 0,60= 0,38m³ x 4uni sapatas= | 1.52
2.26 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x altura x largura | 4,15+4,15+2,85+1,90+1,90+0,95+0,95+1,80 =18,65m x 0,30 x 0,15= 0,84m³ | 0.84
2.27 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,154kg/m | Baldrames: 18,65m / 0,15= 125un x 0,78m= 97,50m + (10% perdas)= 107,25 x 0,154kg/m= 16,52 kg | 16.52
2.28 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] sapatas x 0,245kg/m | Sapatas: 18uni x 0,8m= 14,40m x 4 sapatas= 57,60m + (10% perdas)= 63,36m x 0,245kg/m= 15,52kg | 15.52
2.29 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 0,394kg/m | Baldrames: 18,65m x 2un = 37,30m + (10% perdas)= 41,03 x 0,394kg/m= 16,16 kg | 16.16
2.30 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 0,616kg/m | Baldrames: 18,65m x 2un = 37,30m + (10% perdas)= 41,03 x 0,616kg/m= 25,27 kg | 25.27
2.31 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | 0,80 x 0,80 x 0,60= 0,38m³ x 4uni sapatas= | 1.52
2.32 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | 4,15+4,15+2,85+1,90+1,90+0,95+0,95+1,80 =18,65m x 0,30 x 0,15= 0,84m³ | 0.84
2.33 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m2 | dois vértices dos baldrames + parte superior | 18,65 x 0,30= 5,59m² x 2 lados= 11,18m² 18,65 x 0,15= 2,79m² x 1 parte de cima= 2,79m² | 13.97
INFRAESTRUTURA BASE DA CAIXA D'ÁGUA
2.34 | ED-49752 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM | m | metragem linear das estacas | 9 unidades x 7 metros= | 63
2.35 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m3 | comprimento x altura x largura | 3,00 x 3,00 x 0,60= 5,40m³ | 5.4
2.36 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] baldrames x 0,154kg/m | 270 uni x 0,80m= 216,00m + (10% perdas)= 237,60m x 0,154kg/m= 36,59 kg | 36.59
2.37 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 0,616kg/m | (36 uni x 6,00m= 216,00m + 41 uni x 3,10m= 127,10m)= 343,10m (10% perdas)= 377,41m x 0,616kg/m= 232,48 kg | 232.48
2.38 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO]] baldrames x 1,000kg/m | 41 uni x 3,90m= 159,90m + (10% perdas)= 175,89m x 1,000kg/m= 175,89 kg | 175.89
2.39 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m3 | estacas: volume do cilindro(3,14 x r² x h) base: comprimento x altura x largura | Base: 3,00x,3,00x0,60= 5,40m³ estacas: (3,14*0,125*0,125*7,0)= 0,34m³ x 9 estacas = 3,06m³ | 8.46
3 |  | SUPERESTRUTURA
SUPERESTRUTURA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO
3.1 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | m2 | metragem linear x largura da tábua x 2 lados | Pilares: 11,00m x 0,30(largura da tábua) x 2 lados= 6,60m² cintas superiores: 8,43m x 0,30(largura da tábua) x 2 lados= 5,06m² | 11.66
3.2 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] 0,154kg/m | Pilares: 2,20h x 5 uni=11,00m / 0,15= 74uni x 0,78m=57,72m + 10%= 63,49m x 0,154kg/m= 9,77kg Vigas Superiores: 8,43m / 0,15= 57uni x 0,78m= 44,46m + 10%= 48,90m x 0,154kg/m= 7,53kg | 17.3
3.3 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] 0,616kg/m | Pilares: 2,20h x 5 uni=11,00m x 4uni= 44,00m + 10%= 48,40x0,616kg/m= 29,81kg Vigas Superiores: 8,43m x 4uni= 33,72m +10%= 37,09x0,616kg/m= 22,84kg | 52.65
3.4 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | Pilares: 11,00m x 0,30 x 0,15= 0,49m² Vigas superiores: 8,43m x 0,30 x 0,15= 0,37m² | 0.86
SUPERESTRUTURA BANHEIROS EXTERNOS, LAVANDERIA e CASA DE GÁS
3.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | m2 | metragem linear x largura da tábua x 2 lados | Pilares: 14,40m x 0,30(largura da tábua) x 2 lados= 8,64m² Vigas: 12,40m x 0,30(largura da tábua) x 2 lados= 7,44m² | 16.08
3.6 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] 0,154kg/m | Pilares: 14,40 / 0,15= 96uni x 0,78m=74,88m + 10%= 82,36m x 0,154kg/m= 12,68kg Vigas Superiores: 12,40m / 0,15= 83uni x 0,78m= 64,74m + 10%= 71,21m x 0,154kg/m= 10,96kg | 23.64
3.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | quantitativo [PRJ-EXE-EST-EI-SSO] 0,616kg/m | Pilares:14,40m x 4uni= 57,60m + 10%= 63,36x0,616kg/m= 39,03kg Vigas: 12,40m x 4uni= 49,60m + 10%= 54,56x0,616kg/m= 33,60kg | 72.63
3.8 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m3 | comprimento x altura x largura | Pilares: 14,40m x 0,30 x 0,15= 0,64m² Vigas superiores: 12,40m x 0,30 x 0,15= 0,55m² | 1.19
3.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m2 | comprimento x largura | Laje dos banheiros externo + casa de gás= 8,17m² + 1,71m²= | 9.88
4 |  | ALVENARIAS
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | comprimento x altura | Alvenaria interna: (19,25+23,40+5,80+23,40+12,25+3,50+3,50+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+2,57+3,00+3,00+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15)=192,37 x 2,65 h= 509,78m² Alvenaria divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² Alvenaria banheiros externos e lavanderia: (1,60+1,60+2,90+2,88+4,15+4,15)=17,28 x 3,00h= 51,84m² Restante da Alvenaria que fecha para a rua sem saída: 13,30m x 1,50h= 19,95m² Alvenaria casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² - [aberturas (21uni x P1=51,03m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x P5=2,16m²) - (03uni x P7=18,90m²) - (01uni x J1=8,11m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (02uni x B3=2,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (01uni x guichê= 2,00m²)]= total aberturas: 98,07m² Total alvenarias(636,17) - aberturas(98,07)= 538,10m² | 538.1
4.2 | ED-28530 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M2 | comprimento x altura | Alvenaria interna: (19,25+23,40+5,80+23,40+12,25+3,50+3,50+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+2,57+3,00+3,00+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15)=192,37 x 2,65 h= 509,78m² Alvenaria divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² Alvenaria banheiros externos e lavanderia: (1,60+1,60+2,90+2,88+4,15+4,15)=17,28 x 3,00h= 51,84m² Restante da Alvenaria que fecha para a rua sem saída: 13,30m x 1,50h= 19,95m² Alvenaria casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² - [aberturas (21uni x P1=51,03m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x P5=2,16m²) - (03uni x P7=18,90m²) - (01uni x J1=8,11m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (02uni x B3=2,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (01uni x guichê= 2,00m²)]= total aberturas: 98,07m² Total alvenarias(636,17) - aberturas(98,07)= 538,10m² | 538.1
ALVENARIA MUROS NORMAIS DE FECHAMENTO EXTERNO EM BLOCO APARENTE
4.3 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | comprimento x altura | [muros de divisa= (3,15m + 0,30m + 2,16m= 5,61m x 2,20h]= 12,34m² | 12.34
5 |  | REVESTIMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS
5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | m2 | metragem das alvenarias x 2 lados - aberturas | Alvenaria interna: (19,25+23,40+5,80+23,40+12,25+3,50+3,50+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+2,57+3,00+3,00+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15)=192,37 x 2,65 h= 509,78m² Alvenaria divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² Alvenaria banheiros externos e lavanderia: (1,60+1,60+2,90+2,88+4,15+4,15)=17,28 x 3,00h= 51,84m² Restante da Alvenaria que fecha para a rua sem saída: 13,30m x 1,50h= 19,95m² Alvenaria casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² Alvenarias externas já executadas: (46,75 + 13,30 + 46,75 + 13,30)= 120,10m x 1,75h(1,25 alvenaria+0,50 viga)= 210,17m² - [aberturas (21uni x P1=51,03m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x P5=2,16m²) - (03uni x P7=18,90m²) - (01uni x J1=8,11m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (02uni x B3=2,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (01uni x guichê= 2,00m²)]= total aberturas: 98,07m² Total alvenarias(846,34m²) - aberturas(98,07)= 748,27m² x 2 lados= 1496,54m² | 1496.54
5.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | metragem dos ambientes de área molhada - aberturas | banheiros internos e cozinha: (5,00+5,00+5,00+5,00+2,42+2,42+3,00+3,00+3,00+3,00+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+5,65+5,65+2,50+2,50+2,50+2,50)= 79,14m x 2,65 h= 209,72m² divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² banheiros externos: (1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,30+1,60+1,30)=17,60 x 3,00h= 52,80m² Lavanderia: 1,10 + 2,80 + 1,10= 5,00m x 3,00h =15,00m - [aberturas (13uni x P1=24,57m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x B1=1,65m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (03uni x B3=3,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (02uni x J2= 5,70m²)]= total aberturas: 48,79m² Total alvenarias(324,47m²) - aberturas(48,79m²)= 275,93m² x 1 lado(dentro)= 227,14m² | 227.14
5.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m2 | metragem das alvenarias x 2 lados - aberturas | Alvenaria interna: (19,25+23,40+5,80+23,40+12,25+3,50+3,50+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+2,57+3,00+3,00+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15)=192,37 x 2,65 h= 509,78m² Alvenaria divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² Alvenaria banheiros externos e lavanderia: (1,60+1,60+2,90+2,88+4,15+4,15)=17,28 x 3,00h= 51,84m² Restante da Alvenaria que fecha para a rua sem saída: 13,30m x 1,50h= 19,95m² Alvenaria casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² Alvenarias externas já executadas: (46,75 + 13,30 + 46,75 + 13,30)= 120,10m x 1,75h(1,25 alvenaria+0,50 viga)= 210,17m² - [aberturas (21uni x P1=51,03m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x P5=2,16m²) - (03uni x P7=18,90m²) - (01uni x J1=8,11m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (02uni x B3=2,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (01uni x guichê= 2,00m²)]= total aberturas: 98,07m² Total alvenarias(846,34m²) - aberturas(98,07)= 748,27m² x 2 lados= 1496,54m² | 1496.54
5.4 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | m2 | metragem quadrada dos tetos com forro | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05= | 588.79
5.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | metragem quadrada de ambientes G/H + G da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05+130,00= | 718.79
5.6 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m2 | metragem quadrada de ambientes G/H + G da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05+130,00= | 718.79
5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM E SPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m2 | metragem quadrada de ambientes G/H + G da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05+130,00= | 718.79
5.8 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | metragem linear dos ambiente de legenda G da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] - aberturas | banheiros internos e cozinha: (5,00+5,00+5,00+5,00+2,42+2,42+3,00+3,00+3,00+3,00+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+5,65+5,65+2,50+2,50+2,50+2,50)= 79,14m x 2,65 h= 209,72m² divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 2,00h= 47,20m² x 2 lados da divisória= 94,40m² banheiros externos: (1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,20+1,60+1,30+1,60+1,30)=17,60 x 3,00h= 52,80m² Lavanderia: 1,10 + 2,80 + 1,10= 5,00m x 1,50h =7,50m² - [aberturas (13uni x P1=24,57m²) - (12uni x P2=10,80m²) - (1uni x B1=1,65m²) - (04uni x B2=2,32m²) - (03uni x B3=3,00m²) - (03uni x B4=0,75m²) - (02uni x J2= 5,70m²)]= total aberturas: 48,79m² Total alvenarias(364,42m²) - aberturas(48,79m²)= 268,43m² x 1 lado(dentro)= 315,63m² | 315.63
5.9 | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m | metragem linear dos ambiente de legenda G/H da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] - aberturas | (21,30m x 7uni= 149,10) + (17,99mx6uni= 107,94) + (17,00m x 2uni= 34,00) + (108,90m x 1uni= 108,90)= 399,94m Perímetro externo: 106,80m - aberturas[(P1 x 22uni= 19,80m) - (P7 x 3uni= 9,00m)]= 28,80m Total: 399,94 + 106,80 - 28,80= 477,94m | 477.94
5.10 | ED-50622 | SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM | m2 | metragem quadrada das portas que contem soleira | (P1= 0,90x0,15=0,13m² x 27un= 3,51m²) + (P7= 3,00x0,15=0,45m² x 3un= 1,35m²) | 4.86
ÁREA EXTERNAS COBERTAS E DESCOBERTAS
5.11 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | metragem quadrada legenda J da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | legenda "J": 36,45m x 3,00m= 109,35m² | 109.35
5.12 | ED-50556 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m2 | metragem quadrada legenda J da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | legenda "J": 36,45m x 3,00m= 109,35m² | 109.35
5.13 | ED-50417 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m2 | metragem quadrada legenda M da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 19,38m² + 81,62 + 24,25m²= | 125.25
5.14 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 | metragem quadrada legenda L da prancha [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 80,97m² de acordo com projeto | 80.97
PASSEIOS EXTERNOS
5.15 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m3 | comprimento x largura x altura | Legenda "k" [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101]: 24,04m + 10,15= 34,19m x 2,00m x 0,15= | 10.25
5.16 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 01 rampa em cada entrada | 01 unidade na Rua D de frente para a entrada principal | 1
6 |  | SISTEMA DE COBERTURAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
COBERTURAS METÁLICAS SIMPLES(ÁREAS DO REFEITÓRIO E HALL DE ENTRADA COBERTO) - [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102]
6.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | metragem quadrada conforme [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102] + 10% inclinação | (31,25m x 5,03m= 157,18m²) + (10,31m x 3,15m= 32,47m²) = 189,65m² + 10% inclinação= 208,61m² x 16,35kg/m² | 3410.77
6.2 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | metragem quadrada dos pilares conforme [PRJ-EXE-EST-EI-SSO-0202] | Pilares de 3,40h= 3,40m x 0,15m= 0,51m² x 11uni= 5,61m² Pilares de 3,05h= 3,05m x 0,15m= 0,46m² x 11uni= 5,06m² 10,67m² x 99,59kg/m²= 1062,62kg | 1062.62
6.3 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | metragem quadrada conforme [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102] + 10% inclinação | (31,25m x 5,03m= 157,18m²) + (10,31m x 3,15m= 32,47m²) = 189,65m² + 10% inclinação= 208,61m² | 208.61
6.4 | ED-50652 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | metragem linear de todas calhas conforme [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102] | 31,25m + 10,31m= | 41.56
6.5 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metragem linear de todos condutores verticais conforme [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0102] | 3,40h x 4 unidades= | 13.6
TUBULAÇÃO PLUVIAL HORIZONTAL
6.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | volume de escavação para instalação dos tubos | (17,75+2,17= 19,92) x 0,20 x 0,50 = 1,99 m³ | 1.99
6.7 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metragem linear da tubulação horizontal de pluvial | 17,75+2,17= 19,92 | 19.92
6.8 | ED-48554 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | metragem linear | 36,30 metros conforme [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 36.3
7 |  | BANCADAS, GRANITOS e MARMORES
7.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | comprimento x largura | bancada: 0,60 x 1,50= 0,90m² x 4 unidades= 3,60m² bancada: 0,60 x 2,30= 1,92m² x 2 unidades= 3,84m² bancada: 0,50 x 1,00= 0,50m² 1 unidade= 0,50m² | 7.94
7.2 | ED-50688 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | comprimento x largura | Dispensa: 4,00m + 5,00m + 4,00m= 13,00m x 0,60m= 7,80m² x 03 prateleiras= | 23.4
8 |  | ESQUADRIAS E CERCAMENTOS
portas de madeira
8.1 | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO(P1) | u | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | 27 unidades | 27
8.2 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | u | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | 04 unidades | 4
portas e portões metálicos
8.3 | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA (P5) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P5= 01 unidade x (1,2x1,8= 2,16m²)= 2,16M² | 2.16
8.4 | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA (P5) | U | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P5= 01 unidade | 1
8.5 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO(P4) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P4= 01 unidade x (3,00x2,20= 6,60m²)= 6,60M² | 6.6
8.6 | ED-50983 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO(P6) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P6= 01 unidade x (3,50x2,20= 7,70m²)= 7,70M² | 7.7
gradils
8.7 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO(P3) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P3= 01 unidade x (0,90x2,20= 1,98m²)= 1,98M² | 1.98
8.8 | RO-42424 | GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG | m | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | Hall de entrada= 5,89 + 3,00= 8,89m | 8.89
portas de alumínio
8.9 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO(P2) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P2= 12 unidades x (0,60x1,50= 0,90m²)= 10,80m² | 10.8
portas de vidro
8.10 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (P7) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P7= 03 unidades x (3,00x2,10= 6,30m²)= 18,90m² | 18.9
8.11 | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (P7) | u | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P7= 03 unidade | 3
8.12 | ED-49699 | FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES (P7) | u | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | P7= 03 unidade | 3
vergas
8.13 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | (P1= 27 uni x 0,9= 24,30m) + (P5= 01 uni x 1,2= 1,2m)= 25,50m x 0,6 transpasso= 15,30m + (total sob esquadria 25,50m)= 40,80m | 40.8
8.14 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | (P7= 3 uni x 3,0= 9,00m) x 0,6 transpasso= 5,4m + (total sob esquadria 9,00m)= 14,40m | 14.4
janelas e básculas e fixos
8.15 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS(J1,J2,J3) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | J1= 07 unidades x (5,4X1,5= 8,11m²)= 56,77m² J2= 08 unidades x (3,8X1,5= 5,70m²)= 45,60m² J3= 02 unidades x (3,3X1,5= 4,95m²)= 9,90m² | 112.27
8.16 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS(B1,B2,B3,B4) | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | B1= 01 unidades x (3,3X0,50= 1,65m²)= 1,65m² B2= 04 unidades x (1,15x0,50= 0,58m²)= 2,32m² B3= 03 unidades x (2,0x0,50= 1,00m²)= 3,00m² B4= 03 unidades x (0,50x0,50= 0,25m²)= 0,75m² | 7.72
8.17 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | J1= 07 unidades x (5,4X0,15= 0,81m²)= 5,67m² J2(01 unidade da J2 está calculada abaixo como passa pratos)= 07 unidades x (3,8X0,15= 0,57m²)= 3,99m² J3= 02 unidades x (3,3X0,15= 0,49m²)= 0,98m² B1= 01 unidades x (3,3X0,15= 0,49m²)= 0,49m² B2= 04 unidades x (1,15x0,15= 0,17m²)= 0,68m² B3= 03 unidades x (2,0x0,15= 0,30m²)= 0,90m² B4= 03 unidades x (0,50x0,15= 0,08m²)= 0,24m² Passa prato cozinha(J2)= 01 unidade x (3,8x 0,4= 1,52m²)= 1,52m² Guichê da secretaria= 01 unidade x (2,0x 0,4= 0,80m²)= 0,80m² | 15.27
contravergas
8.18 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | B2= 04 unidades x (1,15)= 4,60m B4= 03 unidades x (0,50)= 1,50m | 6.1
8.19 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | conforme projeto, tabela prancha PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101 | J1= 07 unidades x (5,4)= 37,80m J2= 08 unidades x (3,8)= 30,40m J3= 02 unidades x (3,3)= 6,60m B1= 01 unidades x (3,3)= 3,30m B3= 03 unidades x (2,0)= 6,00m² | 84.1
9 |  | PINTURA
pintura em alvenarias e tetos
9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m2 | quantitativo do item 5.1 - 5.8 | [(metragem de chapisco - áreas revestidas(Legenda D)1.496,54m² - 315,63= 1180,91m²] | 1180.91
9.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | metragem quadrada dos tetos com forro | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05= | 588.79
9.3 | ED-50485 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | metragem quadrada dos tetos com forro | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05= | 588.79
9.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | (quantitativo do bruto do item 9.1 - quantitativo do item 9.6(pintura esmalte do barrado) | 1496,54m² - 566,43m²= 930,11m² + casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² x 2 lados= 14,80m² | 944.91
9.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | metragem quadrada dos tetos com forro | 28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+2,55+5,59+28,25+20,00+3,63+3,63+25,95+97,05+3,63+3,63+28,25+17,50+28,25+20,00+17,50+28,25+20,00+8,51+5,59+2,55+28,25+13,00+1,92+1,92+2,08+3,05= | 588.79
9.6 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | quantitativo linear do item 4.1 x 2 lados x 1,5 metros de altura do barrado - áreas revestidas | Alvenaria interna: (19,25+23,40+5,80+23,40+12,25+3,50+3,50+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+2,57+3,00+3,00+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15+5,15)=192,37m x 1,50 h= 288,55m² Alvenaria divisórias dos banheiros: (1,80+3,50+1,80+3,50+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30+1,30)= 23,60 x 1,50h= 35,40m² Alvenaria banheiros externos e lavanderia: (1,60+1,60+2,90+2,88+4,15+4,15)=17,28 x 1,50h= 25,92m² Restante da Alvenaria que fecha para a rua sem saída: 13,30m x 1,50h= 19,95m² Alvenaria casa de gás:(1,80+0,95+0,95)= 3,70 x 2,00h= 7,40m² Total= 377,22m² x 2 lados= 754,44m² - área de revestimento (125,34m x 1,50m= 188,01m²)= 566,43m² | 566.43
pintura em piso
9.7 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m2 | metragem quadrada de todas áreas em concreto sarrafeado(legenda J da prancha[PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] | 36,30M X 3,00M= 108,90m² | 108.9
pintura em esquadrias
9.8 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | soma das áreas de todas esquadrias metálicas de acordo com [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] x 2 lados | [Portas e portões: (1un x P3= 1,98m²) + (1un x P4= 6,60m²) + (1un x P5= 2,16m²) + (1un x P6= 7,70m²) = 18,44m² x 2 lados= 36,88m² Obs.: Todas as janelas e básculas são em vidro com guarnição em alumínio, portanto não possuem presença de pintura de qualquer natureza | 36.88
9.9 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | soma das áreas de todas esquadrias madeira de acordo com [PRJ-EXE-DET-EI-SSO-0101] x 2 lados | [Portas: (27uni x P1=51,03m²) 51,03m² Obs.: Todas as janelas e básculas são em vidro com guarnição em alumínio, portanto não possuem presença de pintura de qualquer natureza | 51.03
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS
instalações hidrossanitárias
10.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | volume de escavação para instalação dos tubos | (150,84+7,93+3,29) x 0,20 x 0,80 = 46,80 m³ | 25.92
10.2 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 2,65+6,05+3,10+18,39+18,39+49,51+1,71+51,04 | 150.84
10.3 | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 0,94+1,23+0,45+5,31 | 7.93
10.4 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | tubulação horizontal de ventilação: 0,48+0,48+1,83+0,25+0,25 = | 3.29
10.5 | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear do tubo vertical de ventilação | 8 unidades x 3,35 m = | 26.8
10.6 | ED-49951 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | u | unidade | 8 unidades - conforme projeto | 8
10.7 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | u | unidade | 5 unidades - conforme projeto | 5
10.8 | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | u | unidade | 11 unidades - conforme projeto | 11
10.9 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | u | unidade | 11 + 5 unidades - conforme projeto | 16
10.10 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR UN CR 383,42 O INTERNO= 0,3 M. | u | unidade | 1 unidade - cozinha | 1
10.11 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | u | unidade | 18 pontos - lavatórios banheiros + mictórios + tanque e máquina de lavar + bebedouros(conforme projeto) | 20
10.12 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | u | unidade | 18 pontos - vaso sanitário (conforme projeto) | 18
10.13 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | u | unidade | 4+11+5= 20 pontos - pias da cozinha + ralos (conforme projeto) | 20
10.14 | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | unidade | 10 unidades (conforme projeto) | 10
10.15 | ED-49896 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | unidade | 02 unidades (conforme projeto) | 2
instalações hidráulicas
10.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | volume de escavação para instalação dos tubos | (36,99+65,38= 102,37) x 0,20 x 0,80 = 16,38 m³ | 16.38
10.17 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | u | unidade | 46 unidades (conforme projeto) | 46
10.18 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 0,97+1,45+11,40+21,67+1,50= | 36.99
10.19 | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 0,87+0,87+0,99+1,87+0,87+0,87+0,99+1,87+1,74+1,22+0,83+0,71+1,20+1,20+0,80+0,80+0,80+0,80+1,24+2,38+0,59+0,59+0,59+0,59+0,97+0,97+0,62+0,62+2,28+0,57+0,93+0,50+0,50= | 32.27
10.20 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 9,76+0,93+0,93+0,93+0,93+1,93+1,05+1,05+1,23+1,47+1,47+1,47+2,10+0,45+0,45+8,15+10,75= | 45.05
10.21 | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 2,70 +3,15 + 4,20 + 1,70 + 2,30+ 2,50 + 3,90 + 3,90 + 3,60 + 3,55 + 4,35 + 1,50 + 1,10 +28,20 + 14,35 + 0,80 +2,55 = 84,35 m | 84.35
10.22 | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | metro linear | 7,30+3,79+0,56+1,77+8,49+1,88+2,37+6,31+32,91= | 65.38
10.23 | ED-15207 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO , EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | unidade | 1 unidade | 1
10.24 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 1 unidade | 1
10.25 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidade | 8 unidades | 8
10.26 | - | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CILÍNDRICO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EXTERNA ESMALTE SINTÉTICO E PINTURA INTERNA EM EPÓXI COM CERTIFICADO DE POTABILIDADE | U | unidade | 1 unidade | 1
11 |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | conforme projeto | 09 unidades | 9
11.2 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | conforme projeto | 04 unidades(cozinha) | 4
11.3 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PNE) | u | conforme projeto | 04 unidades(banheiros PNE) | 4
11.4 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | conforme projeto | 14 unidades | 14
11.5 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | u | conforme projeto | 04 unidades(banheiros PNE) | 4
11.6 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | u | unidades em banheiros que contenham acessibilidade p/ PNE | 8 unidades(duas por banheiro PNE conforme projeto) | 8
11.7 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | u | unidades na lavanderia conforme projeto | 01 unidades conforme projeto | 1
11.8 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidades na lavanderia conforme projeto | 02 unidades conforme projeto | 2
11.9 | ED-50313 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | u | unidades conforme projeto | 01 unidade | 1
11.10 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | unidade | 02 unidades | 2
11.11 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | unidade | 02 unidades conforme projeto | 2
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | u | pontos de energia 127v | QDC 1: 76 uni QDC 2: 13 uni QDC 3: 60 uni QDC 4: 16 uni | 165
12.2 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). | u | pontos de energia tomada 220v | QDC 4: 6 + 1uni QDC 8: 2 uni | 9
12.3 | 104481 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | u | pontos de chuveiros | QDC 4: 1 uni | 1
12.4 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | u | pontos de iluminação | QDC 1: 12+62+3+5 uni QDC 2: 1+6 uni QDC 3: 9+40+4 uni QDC 4: 5+14 uni | 161
12.5 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | luminárias plafon | QDC 1: 62 uni QDC 2: 6 uni QDC 3: 40 uni QDC 4: 14 uni | 122
12.6 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | u | luminárias refeitório | 18 unidades conforme projeto no refeitório | 18
12.7 | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | luminárias externas de embutir | 3 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 3
12.8 | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | refletores 150w | 4 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 4
12.9 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | luminárias do poste externos 200w | 5 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 5
12.10 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | postes externos 200w | 5 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 5
12.11 | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | u | relé dos postes externos 200w | 5 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 5
12.12 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 4: 3 Qdc 8: 2 | 5
12.13 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 1: 20 Qdc 2: 1 Qdc 3: 15 | 36
12.14 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 2: 1 Qdc 4: 3 | 4
12.15 | 93656 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 8: 2 | 4
12.16 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 4: 1 | 1
12.17 | ED-49267 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | 01 unidade quadro de medição | 1
12.18 | ED-15116 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 1: 01 Qdc 2: 01 Qdc 3: 01 Qdc 4: 01 Qdc 8: 01 | 5
12.19 | ED-51092 | PROTETOR DE SURTO VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | Qdc 1: 04 Qdc 2: 04 Qdc 3: 04 Qdc 4: 04 Qdc 8: 04 | 20
12.20 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | u | conforme projeto prancha [03/03 PROJETO ELÉTRICO] | 05 unidades conforme projeto | 5
12.21 | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | u | conforme projeto | 01 unidades conforme projeto | 1
12.22 | ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | conforme projeto prancha [02/03 PROJETO ELÉTRICO] | 01 unidade conforme projeto | 1
12.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x largura x altura | (40,00 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 0,72 + 3,77)= 47,37m x 0,20m x 0,5m | 4.74
12.24 | ED-49165 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | u | conforme projeto | 10 unidades conforme projeto prancha [01/03 PROJETO ELÉTRICO] | 10
12.25 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | metragem linear da rede conforme projeto | (40,00 + 33,65 + 19,54 + 3,22 + 0,59 + 0,72 + 0,72)= 98,44m | 98.44
12.26 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | metragem linear da rede conforme projeto | qdc 1: 3,77 + 0,59= 4,36m qdc 2: 8,15 + 6,49= 14,64m qdc 3: 10,97 + 14,25 + 0,72= 25,94m qdc 4: 10,97 + 33,65 + 0,72= 58,03m qdc 8: 19,54 + 3,22= 22,76m Total: 125,73 m + 10 % perdas de curvas= | 138.3
13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)
13.1 | ED-51073 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | u | conforme projeto[PRJ-EXE-SPDA-EI-SSO-0101] | 01 unidade conforme projeto | 1
13.2 | ED-51068 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO | u | conforme projeto[PRJ-EXE-SPDA-EI-SSO-0101] | 01 unidade conforme projeto | 1
13.3 | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | metragem linear da rede sob cobertura | 30,99m + 5,05m + 30,99m + 5,05m= | 72.08
13.4 | ED-13935 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | m | metragem linear da rede sob solo | 30,57m + 4,13m + 1,46m + 0,90m= | 37.06
13.5 | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | metragem linear x kg/m | 3,80m de altura + 3,00m enterrado= 6,80m de comprimento x 3 unidades = 20,40 m x 0,616kg/m= 12,56 kg | 12.56
13.6 | ED-48702 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | u | conforme projeto[PRJ-EXE-SPDA-EI-SSO-0101] | 03 unidades conforme projeto | 5
13.7 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | comprimento x largura x altura | 30,57m + 4,13m + 1,46m + 0,90m= 37,06 m x 0,30m x 0,50m= 5,56 m³ | 5.56
13.8 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | u | conforme projeto[PRJ-EXE-SPDA-EI-SSO-0101] | 03 unidades conforme projeto | 8
13.9 | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | u | conforme projeto[PRJ-EXE-SPDA-EI-SSO-0101] | 01 unidade conforme projeto | 1
14 |  | REDE LÓGICA E TELEFONIA
14.1 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | u | conforme projeto | 01 unidade conforme projeto | 1
14.2 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | u | conforme projeto | 01 unidade conforme projeto | 1
14.3 | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO | m | metragem linear conforme rede em projeto | 9,04m + 2,41m + 2,78m +13,80m + 6,07m + 8,84m + 5,82m= 48,76m + 10% perdas de curvas | 53.63
14.4 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | metragem linear conforme rede em projeto | 9,04m + 2,41m + 2,78m + 2,70m + 11,92m + 4,67m + 9,53m + 4,69m + 4,42m + 5,87m + 9,56m + 7,64m + 6,07m + 8,84m + 5,82m= 95,96m + 10% perdas de curvas | 105.56
14.5 | ED-15751 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | 04 unidades | 4
14.6 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | u | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | 21 unidades | 21
14.7 | ED-2923 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C" OU "LB" OU "LL" OU "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM) | u | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | Caixas de ponto duplo(telefone + rede): 25u Caixas para curva e passagem de cabos: 16u | 41
14.8 | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETEE INSTALAÇÃO. | u | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | Caixas para curva e passagem de cabos: 16u | 16
14.9 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | 105,56m de rede - 41,15m eletrocalha= | 64.41
14.10 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | conforme projeto cabeamento estruturado [Prancha 01/03] | 41,15m conforme projeto | 41.15
15 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | ED-50041 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" | m | metro linear | 2 + 0,75 + 10,99 = | 13.74
15.2 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 1 unidade | 1
15.3 | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 6 unidades | 6
15.4 | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 2 unidades | 2
15.5 | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 3 unidades | 3
15.6 | ED-49842 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE 300lbs - 3/4" | u | unidade | 1 unidade | 1
15.7 | ED-49817 | CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG | u | unidade | 2 unidades | 2
16 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | ED-50177 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS | u | unidade | 01 unidade | 1
16.2 | ED-22707 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidade | 01 unidade | 1
16.3 | ED-50189 | ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidade | 01 unidade | 1
16.4 | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 01 unidade | 1
16.5 | ED-50181 | ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidade | 01 unidade | 1
16.6 | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | u | unidade | 01 unidade | 1
16.7 | ED-48287 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT | u | unidade | 4unidades | 4
16.8 | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | unidade | 26 unidades | 26
16.9 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | u | unidade | 01 unidade | 1
16.10 | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | u | unidade | 01 unidade | 1
16.11 | ED-50187 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | u | unidade | 01 unidade | 1
16.12 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | u | unidade | 04 unidades "S2" | 4
16.13 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM (SAÍDA ) | u | unidade | 02 unidades "S3" | 2
16.14 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12 OU S13" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | u | unidade | 02 unidades "S12" + 16 unidades "S13" | 18
16.15 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1/E2/E5" - 300 X 300 MM | u | unidade | 01 unidade "E1" + 01 unidade "E2" + 04 unidades "E5" | 6
16.16 | ED-50200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8 OU E9" - 300 X 300 MM | u | unidade | 01 unidade "E8" + 01 unidade "E9" | 2
16.17 | ED-50207 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1 OU P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | u | unidade | 01 unidade "P1" + 01 unidade "P2" | 2
16.18 | ED-50203 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 OU M7" - 380 X 190 MM | u | unidade | 01 unidade "M1" + 01 unidade "M7" | 2
16.19 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | u | unidade | 04 unidades | 4
16.20 | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2 | m | metro linear | 12,68m + 8,71m + 18,74m | 40.13
16.21 | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | unidade | 1 unidade | 12
16.22 | ED-49858 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14 ,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | u | unidade | 1 unidade | 1
16.23 | ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | u | unidade | 1 unidade | 1
16.24 | ED-50185 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | u | unidade | 1 unidade | 1
16.25 | ED-50186 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | u | unidade | 1 unidade | 1
16.26 | ED-49867 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 5 HP | u | unidade | 1 unidade | 1
16.27 | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | u | unidade | 1 unidade | 1
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS
17.1 | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | u | unidade | 03 unidades conforme projeto | 3
17.2 | ED-50871 | QUADRO DE AVISO COMPLETO, COM PORTA DE ACRÍLICO 50 X 80 X 8 CM | u | quadro à ser locado pela adm | 02 unidades | 2
17.3 | ED-50874 | QUADRO DE CHAVE DE MADEIRA 70 GANCHOS - PORTA COM ACRÍLICO, 40 X 60 CM | u | quadro à ser locado pela adm | 01 unidade | 1
17.4 | ED-50968 | MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) | cj | conjunto de mastros para fachada à ser locado pela adm | 01 unidade | 1
17.5 | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m2 | espelhos dos banheiros coletivos e PNE | Banheiros coletivos e PNE (1,50m x 1,00m= 1,50m² x 8 espelhos)= | 12
17.6 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | metragem construída total | área total de construção conforme projeto | 790.7
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste
Fiscalização/Prefeitura:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | _______________________
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | LFO Engenharia LTDA
Prefeito Municipal
|  |  | CREA MG: 45.089/D |  | CNPJ: 40.442.573/0001-90
São Sebastião do Oeste - MG, 28 de dezembro e 2022.