## Planilha 2014 (hidden)
PLANILHA SERVIÇOS UNIDADE BASICA DE SAUDE
PREFEITURA: SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | São Sebastião do Oeste. |  | Convênio Nº |  |  |  | Concedente: | Medição nº: | Quantidade de Paginas
CONTRATADA: |  | Data da Emissão: 22/05/2014
P. de exec.:
OBRA: |  | Lic. nº: |  | Ordem de Serviço nº: |  |  |  | S Ant: | Esta Medição: | Saldo:
|  | Contrato nº: | [7 empty] | 0
|  |  |  | Valor Serviços |  |  |  | 650936.07 |  | Valor TA:
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço Unitario | Custo Unitario | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada |  |  | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  |  | 162.92 | 211.79 | 953.06 | 953.06
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  |  | 8.38 | 10.89 | 3920.4 | 4873.46
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  |  | 1003.88 | 1305.04 | 1305.04 | 6178.5
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  |  | 562.88 | 731.74 | 731.74 | 6910.24
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  |  | 415.88 | 540.64 | 540.64 | 7450.88
TOTAL | [10 empty] | 7450.88
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  |  | 18.96 | 24.65 | 2037.57 | 2037.57
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  |  | 9.18 | 11.93 | 625.37 | 2662.94
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  |  | 4.23 | 5.49 | 255.45 | 2918.39
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  |  | 2.27 | 2.95 | 137.26 | 3055.65
TOTAL | [10 empty] | 3055.65
|  | 3 | COBERTURA
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  |  | 55.36 | 71.97 | 28066.86 | 28066.86
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  |  | 32.58 | 42.36 | 16519.55 | 44586.41
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  |  | 113.92 | 148.09 | 6772.16 | 51358.57
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  |  | 17.27 | 22.45 | 810.45 | 52169.02
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  |  | 30.13 | 39.17 | 3044.68 | 55213.7
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  |  | 24.74 | 32.17 | 11900 | 67113.7
TOTAL | [10 empty] | 67113.7
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  |  | 40.89 | 53.16 | 17649.12 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  |  | 6.84 | 8.89 | 1475.74 | 19124.86
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  |  | 64.92 | 84.39 | 162.03 | 19286.89
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  |  | 18.22 | 23.69 | 0 | 19286.89
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  |  | 6.84 | 8.89 | 10892.03 | 30178.92
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  |  | 6.84 | 8.89 | 4448.82 | 34627.74
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  |  | 374.83 | 487.28 | 13799.77 | 48427.51
48427.51
ESTRUTURA
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  |  | 30.62 | 39.81 | 17349.2 | 17349.2
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  |  | 6.84 | 8.89 | 18185.83 | 35535.03
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  |  | 6.84 | 8.89 | 7428.04 | 42963.07
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  |  | 374.83 | 487.28 | 12342.8 | 55305.87
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  |  | 49.63 | 64.52 | 26482.88 | 81788.75
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  |  | 14.23 | 18.5 | 3585.3 | 85374.05
|  |  | Sub total | [7 empty] | 85374.05
TOTAL | [10 empty] | 133801.56
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  |  | 27.85 | 36.21 | 37621.8279 | 37621.83
MUROS
TOTAL | [10 empty] | 37621.83
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  |  | 5.15 | 6.7 | 34.51
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  |  | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  |  | 23.62 |  | 0 | 0
TOTAL
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  |  | 23.12 | 30.06 | 9748.16 | 9748.16
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  |  | 14.82 | 19.26 | 6246.02 | 15994.18
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  |  | 50.22 | 65.28 | 4435.12 | 20429.3
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  |  | 14.69 | 19.1 | 265.11 | 20694.41
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  |  | 49.98 | 64.97 | 21069.12 | 41763.53
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  |  | 6.27 | 8.15 | 2147.12 | 43910.65
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  |  | 31.48 | 40.93 | 1385.48 | 45296.13
|  |  | PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 45296.13
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  |  | 3.25 | 4.22 | 4085.76 | 4085.76
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  |  | 2.85 | 3.71 | 4269.21 | 8354.97
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  |  | 15.31 | 19.9 | 42166.51 | 50521.48
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  |  | 39.2 | 50.96 | 13501.85 | 64023.33
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  |  | 12.82 | 16.66 | 14757.09 | 78780.42
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  |  | 12.78 | 16.61 | 14712.81 | 93493.23
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  |  | 31.48 | 40.93 | 1985.11 | 95478.34
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  |  | 18.66 | 24.26 | 23763.88 | 119242.22
|  |  | TETO | [5 empty] | 0 | 0 | 119242.22
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  |  | 3.25 | 4.22 | 1731.59 | 1731.59
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  |  | 15.31 | 19.9 | 8165.57 | 9897.16
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  |  | 12.82 | 16.66 | 6036.42 | 15933.58
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  |  | 12.78 | 16.61 | 6018.3 | 21951.88
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  |  | 18.66 | 24.26 | 1226.34 | 23178.22
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  |  | 42.53 | 55.29 | 140.99 | 23319.21
TOTAL | [10 empty] | 187857.56
|  | 8 | ESQUARIAS
MADEIRA
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  |  | 267.03 | 347.14 | 2429.98 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  |  | 296.43 | 385.36 | 5780.4 | 8210.38
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  |  | 325.83 | 423.58 | 423.58 | 8633.96
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  |  | 60.02 | 78.02 | 0 | 8633.96
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  |  | 316.03 | 410.84 | 410.84 | 9044.8
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  |  | 345.43 | 449.06 | 898.12 | 9942.92
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  |  | 394.43 | 512.76 | 512.76 | 10455.68
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  |  | 14.82 | 19.26 | 2899.98 | 13355.66
|  |  | ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 0 | 13355.66
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  |  | 412.39 | 536.11 | 22087.73 | 22087.73
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  |  | 392.79 | 510.63 | 408.5 | 22496.23
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  |  | 412.39 | 536.11 | 8347.23 | 30843.46
|  | 8.12 | VIDRO
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  |  | 216.39 | 281.31 | 4903.23 | 4903.23
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  |  | 39.4 | 51.22 | 2110.26 | 7013.49
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  |  | 122.7 | 159.51 | 580.62 | 7594.11
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 51793.23
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  |  | 2430.33 | 1.3 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  |  | 125.56 | 163.23 | 7835.04 | 10994.47
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  |  | 105.96 | 137.75 | 1515.25 | 12509.72
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  |  | 53.78 | 69.91 | 1607.93 | 14117.65
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  |  | 62.89 | 81.75 | 245.25 | 14362.9
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  |  | 313.1 | 407.03 | 814.06 | 15176.96
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  |  | 42.38 | 55.1 | 110.2 | 15287.16
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  |  | 54.57 | 70.94 | 6171.78 | 21458.94
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  |  | 7.37 | 9.58 | 28.74 | 21487.68
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  |  | 17.33 | 22.53 | 1441.92 | 22929.6
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  |  | 23.21 | 30.17 | 120.68 | 23050.28
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23050.28
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  |  | 64.37 | 83.68 | 6861.76 | 29912.04
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  |  | 17.33 | 22.53 | 428.07 | 30340.11
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  |  | 19.29 | 25.08 | 275.88 | 30615.99
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  |  | 21.25 | 27.63 | 110.52 | 30726.51
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  |  | 25.17 | 32.72 | 32.72 | 30759.23
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  |  | 19.29 | 25.08 | 50.16 | 30809.39
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  |  | 106.46 | 138.4 | 5120.8 | 35930.19
|  |  | Sub total | [7 empty] | 35930.19
QPDG
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  |  | 184.36 | 239.67 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  |  | 112.58 | 146.35 | 146.35 | 386.02
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  |  | 102.78 | 133.61 | 267.22 | 653.24 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  |  | 104.12 | 135.35 | 135.35 | 788.59
|  |  | Sub total | [6 empty] | 0 | 788.59
QUADROS | [9 empty] | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  |  | 184.36 | 239.67 | 479.34 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  |  | 29.09 | 37.82 | 75.64 | 554.98
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  |  | 104.12 | 135.35 | 406.05 | 961.03
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  |  | 63.58 | 82.65 | 165.3 | 1126.33
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  |  | 19.48 | 25.32 | 253.2 | 1379.53
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  |  | 22.42 | 29.14 | 291.4 | 1670.93
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  |  | 39.93 | 46.98 | 234.9 | 1905.83
|  |  | Sub total | [7 empty] | 1905.83
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  |  | 59.31 | 77.1 | 925.2 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  |  | 64.37 | 83.68 | 1004.16 | 1929.36
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  |  | 12.82 | 16.66 | 199.92 | 2129.28
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  |  | 59.47 | 77.31 | 695.79 | 2825.07
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  |  | 2283.33 | 2968.33 | 2968.33 | 5793.4
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  |  | 911.33 | 1184.73 | 1184.73 | 6978.13
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  |  | 911.33 | 1184.73 | 1184.73 | 8162.86
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  |  | 8.35 | 10.85 | 21.7 | 8184.56
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  |  | 50.59 | 65.77 | 131.54 | 8316.1
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  |  | 120.66 | 156.86 | 156.86 | 8472.96
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  |  | 135.95 | 176.74 | 530.22 | 9003.18
|  |  | Sub total | [7 empty] | 9003.18
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 47627.79
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  |  | 127.79 | 166.13 | 498.39 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  |  | 304.19 | 395.45 | 1581.8 | 2080.19
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  |  | 39.38 | 51.19 | 358.33 | 2438.52
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  |  | 83.5 | 108.55 | 1845.35 | 4283.87
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  |  | 2000.78 | 2601.01 | 2601.01 | 6884.88
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  |  | 240.3 | 312.39 | 312.39 | 7197.27
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  |  | 988.16 | 1284.6 | 1284.6 | 8481.87
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  |  | 1597.33 | 2076.53 | 31667.08 | 40148.95
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  |  | 1598.6 | 2078.18 | 4883.72 | 45032.67
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  |  | 120.66 | 156.86 | 3388.18 | 48420.83
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  |  | 304.19 | 395.45 | 395.45 | 48816.28
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  |  | 245.39 | 319.01 | 5423.17 | 54239.45
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  |  | 59.19 | 76.95 | 384.75 | 54624.2
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  |  | 245.39 | 319.01 | 3190.1 | 57814.3
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  |  | 127.79 | 166.13 | 498.39 | 58312.69
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 | 0 | 58312.69
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  |  | 57.04 | 74.15 | 222.45 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  |  | 133.67 | 173.78 | 1390.24 | 1612.69
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  |  | 66.84 | 86.89 | 1737.8 | 3350.49
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  |  | 1992.15 | 2589.8 | 5179.6 | 8530.07
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  |  | 38.9 | 50.57 | 50.57 | 8580.64
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  |  | 8.47 | 11.01 | 11.01 | 8591.65
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  |  | 35.18 | 45.73 | 91.46 | 8683.13
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  |  | 27.64 | 35.93 | 395.23 | 9078.36
PONTOS DE HIRAULICA | [8 empty] | 0 | 0 | 9078.36
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  |  | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  |  | 65.07 | 84.6 | 676.8 | 2923.36
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  |  | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 5169.92
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  |  | 55.27 | 71.86 | 574.88 | 5744.8
REDE EXTERNA | [8 empty] | 0 | 0 | 5744.8
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  |  | 126.15 | 164 | 3608 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  |  | 35.67 | 46.38 | 1409.95 | 5017.95
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  |  | 40.57 | 52.75 | 9811.5 | 14829.45
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 87965.3
11 - REDE AR COMPRIMIDO
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  |  | 33.71 | 43.83 | 1314.9 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  |  | 37.44 | 48.67 | 48.67 | 1363.57
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  |  | 1108.6 | 1441.17 | 20176.38 | 21539.95
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  |  | 1108.6 | 1441.17 | 2882.34 | 24422.29
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 24422.29
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  |  | 145.24 | 188.81 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  |  | 42.34 | 55.04 | 165.12 | 353.93
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  |  | 43.74 | 56.87 | 284.35 | 638.28
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  |  | 163.07 | 212 | 212 | 850.28
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  |  | 42.34 | 55.04 | 1155.84 | 2006.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  |  | 42.34 | 55.04 | 220.16 | 2226.28
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 2226.28
TOTAL | [10 empty] | 650936.07

## 1ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2014-12-22 |  | 01
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 10/09/2014 a 220/12/2014 |  | Valor Medido |  | 55338.5331
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 55338.5331
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 595597.5369
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 8.501%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 8.501%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 | 4.5 | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 953.055 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 | 360 | 360 | 8.38 | 10.89 | 3920.4 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 0 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 0 | 415.88 | 540.64 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 | 82.66 | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 2037.569 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 0 | 9.18 | 11.93 | 0 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 0 | 4.23 | 5.49 | 0 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 0 | 2.27 | 2.95 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 | 332 | 332 | 40.89 | 53.16 | 17649.12 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 | 166 | 166 | 6.84 | 8.89 | 1475.74 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 | 1.92 | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 162.0288 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 | 1225.2 | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 10892.028 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 | 500.43 | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 4448.8227 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 | 28.32 | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 13799.7696 | 13799.7696
ESTRUTURA
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 0 | 49.63 | 64.52 | 0 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
Sub total
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 0 | 27.85 | 36.21 | 0 | 0
MUROS
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
PAREDE
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
TETO
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS
MADEIRA
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 8.501% Total: 0; 8.501% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
Sub total
QPDG
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
Sub total
QUADROS
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
TOTAL
11 - REDE AR COMPRIMIDO
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
TOTAL
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 8.501% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 8.501% Total: 55338.5331; 8.501% Total: 55338.5331

## 2ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-03-16 |  | 02
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 22/12/2014 a 16/03/2015 |  | Valor Medido |  | 32961.1537
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 88299.6868
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 562636.3832
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 5.064%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 13.57%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 | 1 | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 1305.04 | 1305.04
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 | 1 | 1 | 415.88 | 540.64 | 540.64 | 540.64
0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 | 52.42 | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 625.3706 | 625.3706
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 | 46.53 | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 255.4497 | 255.4497
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 | 46.53 | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 137.2635 | 137.2635
0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696
0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 0 | 49.63 | 64.52 | 0 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 | 831.19 | 831.19 | 27.85 | 36.21 | 30097.3899 | 30097.3899
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 13.57% Total: 0; 13.57% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 13.57% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 13.57% Total: 32961.1537; 13.57% Total: 88299.6868

## 3ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-04-30 |  | 03
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 16/03/2015 a 30/04/2015 |  | Valor Medido |  | 34007.3172
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 122307.004
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 528629.066
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 5.224%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 18.79%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 | 410.46 | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 26482.8792 | 26482.8792
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 | 207.8 | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 7524.438 | 37621.8279
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 18.79% Total: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 18.79% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 18.79% Total: 34007.3172; 18.79% Total: 122307.004

## 4ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-06-15 |  | 04
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 30/04/2015 a 15/06/2015 |  | Valor Medido |  | 24909.6985
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 147216.7025
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 503719.3675
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 3.827%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 22.62%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0 | 389.98
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 | 435.8 | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 17349.198 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 850.45 | 850.45 | 6.84 | 8.89 | 7560.5005 | 7560.5005 | 1195.2
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0 | 835.55
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0 | 25.33
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0 | 193.8
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | PISO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0 | 324.29
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 968.19
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0 | 1150.73
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 2118.92
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 22.62% Total: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 22.62% Total: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8
REDE EXTERNA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 22.62% Total: 24909.6985; 22.62% Total: 147216.7025

## 5º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-09-28 |  | 05
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 15/06/2015 a 28/09/2015 |  | Valor Medido |  | 30121.7291
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 177338.4316
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 473597.6384
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 4.627%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 27.24%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0 | 389.98
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 | 0 | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 0 | 850.45 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7560.5005 | 1195.2 | 10625.328
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0 | 835.55
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0 | 25.33
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 | 193.8 | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 3585.3 | 3585.3 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 | 324.29 | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 9748.1574 | 9748.1574 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 | 968.19 | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 4085.7618 | 4085.7618 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 | 1150.73 | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 4269.2083 | 4269.2083 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 423.784 | 423.784 | 15.31 | 19.9 | 8433.3016 | 8433.3016 | 1695.136 | paguei 20%
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 27.24% Total: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 27.24% Total: 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 27.24% Total: 30121.7291; 27.24% Total: 177338.4316
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 6º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-02-02 |  | 06
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 29/09/2015 a 01/02/2016 |  | Valor Medido |  | 58463.0305
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 235801.4621
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 415134.6079
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 8.981%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 36.22%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 | 389.98 | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 28066.8606 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98 | 42.36 | 16519.5528
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1 | 22.45 | 810.445
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73 | 39.17 | 3044.6841
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91 | 32.17 | 11900.0047
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 1195.2 | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 10625.328 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 | 835.55 | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 7428.0395 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 | 25.33 | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 12342.8024 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 423.784 | 15.31 | 19.9 | 0 | 8433.3016 | 1695.136 | 19.9 | 33733.2064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2 | 2589.8 | 5179.6
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8 | 84.6 | 676.8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 |  | 415001.0231 | 29755.5734
TOTAL |  |  |  | 36.22% Total: 58463.0305; 36.22% Total: 235801.4621 |  | 650802.4852
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE INCC (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. | [8 empty] | Resumo Contrato
Tomada de Preços
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  |  |  | Valor Contrato |  |  | 650936.07
[8 empty] | Valor Rajustado |  |  | 29755.26 |  |  | 0.071699
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado sem Reajuste |  |  | 415001.01 |  |  |  | 680691.33
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Valor Acumulado com Reajuste |  |  | 444756.27
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço
2014-09-09
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Total | Reajuste | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Sem Reajuste | Sem Reajuste | Unitario | Reajuste | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [14 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 | 0 |  | 211.79 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 | 0 |  | 10.89 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 | 0 |  | 1305.04 | 0 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 | 1 |  | 731.74 | 731.74 | 52.47 | 52.47 | 784.21 | 1 | 52.47 | 52.47 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 | 0 |  | 540.64 | 0 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 540.64 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 | 0 |  | 24.65 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 0 |  | 11.93 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 | 0 |  | 5.49 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.95 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39046.84
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 | 0 |  | 71.97 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 | 389.98 |  | 42.36 | 16519.55 | 3.04 | 1185.54 | 17705.09 | 389.98 | 3.04 | 1185.5392 | 42.36 | 16519.5528
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 | 45.73 |  | 148.09 | 6772.16 | 10.62 | 485.65 | 7257.81 | 45.73 | 10.62 | 485.6526 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 | 36.1 |  | 22.45 | 810.45 | 1.61 | 58.12 | 868.57 | 36.1 | 1.61 | 58.121 | 22.45 | 810.445
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 | 77.73 |  | 39.17 | 3044.68 | 2.81 | 218.42 | 3263.11 | 77.73 | 2.81 | 218.4213 | 39.17 | 3044.6841
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 | 369.91 |  | 32.17 | 11900 | 2.31 | 854.49 | 12754.5 | 369.91 | 2.31 | 854.4921 | 32.17 | 11900.0047
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 | 0 |  | 53.16 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 | 0 |  | 84.39 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 | 0 |  | 23.69 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 | 0 |  | 487.28 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 487.28 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 | 0 |  | 39.81 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 | 0 |  | 487.28 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 | 0 |  | 64.52 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 | 0 |  | 18.5 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 | 0 |  | 36.21 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161321.13
|  |  | PISO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 | 0 |  | 30.06 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 | 324.3 |  | 19.26 | 6246.02 | 1.38 | 447.53 | 6693.55 | 324.3 | 1.38 | 447.534 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 | 67.94 |  | 65.28 | 4435.12 | 4.68 | 317.96 | 4753.08 | 67.94 | 4.68 | 317.9592 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 | 13.88 |  | 19.1 | 265.11 | 1.37 | 19.02 | 284.12 | 13.88 | 1.37 | 19.0156 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 | 324.29 |  | 64.97 | 21069.12 | 4.66 | 1511.19 | 22580.31 | 324.29 | 4.66 | 1511.1914 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 | 263.45 |  | 8.15 | 2147.12 | 0.58 | 152.8 | 2299.92 | 263.45 | 0.58 | 152.801 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 | 33.85 |  | 40.93 | 1385.48 | 2.93 | 99.18 | 1484.66 | 33.85 | 2.93 | 99.1805 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 | 0 |  | 4.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 | 0 |  | 3.71 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 1695.136 |  | 19.9 | 33733.21 | 1.43 | 2424.04 | 36157.25 | 1695.136 | 1.43 | 2424.0445 | 19.9 | 33733.2064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 | 264.95 |  | 50.96 | 13501.85 | 3.65 | 967.07 | 14468.92 | 264.95 | 3.65 | 967.0675 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 | 885.78 |  | 16.66 | 14757.09 | 1.19 | 1054.08 | 15811.17 | 885.78 | 1.19 | 1054.0782 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 | 885.78 |  | 16.61 | 14712.81 | 1.19 | 1054.08 | 15766.88 | 885.78 | 1.19 | 1054.0782 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 | 48.5 |  | 40.93 | 1985.11 | 2.93 | 142.11 | 2127.21 | 48.5 | 2.93 | 142.105 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 | 979.55 |  | 24.26 | 23763.88 | 1.74 | 1704.42 | 25468.3 | 979.55 | 1.74 | 1704.417 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 | 410.33 |  | 4.22 | 1731.59 | 0.3 | 123.1 | 1854.69 | 410.33 | 0.3 | 123.099 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 | 410.33 |  | 19.9 | 8165.57 | 1.43 | 586.77 | 8752.34 | 410.33 | 1.43 | 586.7719 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 | 362.33 |  | 16.66 | 6036.42 | 1.19 | 431.17 | 6467.59 | 362.33 | 1.19 | 431.1727 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 | 362.33 |  | 16.61 | 6018.3 | 1.19 | 431.17 | 6449.47 | 362.33 | 1.19 | 431.1727 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 | 50.55 |  | 24.26 | 1226.34 | 1.74 | 87.96 | 1314.3 | 50.55 | 1.74 | 87.957 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 | 2.55 |  | 55.29 | 140.99 | 3.96 | 10.1 | 151.09 | 2.55 | 3.96 | 10.098 | 55.29 | 140.9895
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.23
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 | 7 |  | 347.14 | 2429.98 | 24.89 | 174.23 | 2604.21 | 7 | 24.89 | 174.23 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 | 15 |  | 385.36 | 5780.4 | 27.63 | 414.45 | 6194.85 | 15 | 27.63 | 414.45 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 | 1 |  | 423.58 | 423.58 | 30.37 | 30.37 | 453.95 | 1 | 30.37 | 30.37 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 | 0 |  | 78.02 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 1 |  | 410.84 | 410.84 | 29.46 | 29.46 | 440.3 | 1 | 29.46 | 29.46 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 | 2 |  | 449.06 | 898.12 | 32.2 | 64.4 | 962.52 | 2 | 32.2 | 64.4 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 1 |  | 512.76 | 512.76 | 36.76 | 36.76 | 549.52 | 1 | 36.76 | 36.76 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 | 150.57 |  | 19.26 | 2899.98 | 1.38 | 207.79 | 3107.76 | 150.57 | 1.38 | 207.7866 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 | 41.2 |  | 536.11 | 22087.73 | 38.44 | 1583.73 | 23671.46 | 41.2 | 38.44 | 1583.728 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 | 0.8 |  | 510.63 | 408.5 | 36.61 | 29.29 | 437.79 | 0.8 | 36.61 | 29.288 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 | 15.57 |  | 536.11 | 8347.23 | 38.44 | 598.51 | 8945.74 | 15.57 | 38.44 | 598.5108 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 | 17.43 |  | 281.31 | 4903.23 | 20.17 | 351.56 | 5254.8 | 17.43 | 20.17 | 351.5631 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 | 41.2 |  | 51.22 | 2110.26 | 3.67 | 151.2 | 2261.47 | 41.2 | 3.67 | 151.204 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 | 3.64 |  | 159.51 | 580.62 | 11.44 | 41.64 | 622.26 | 3.64 | 11.44 | 41.6416 | 159.51 | 580.6164
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47494.18
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 1 |  | 3159.43 | 3159.43 | 226.53 | 226.53 | 3385.96 | 1 | 226.53 | 226.53 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 | 48 |  | 163.23 | 7835.04 | 11.7 | 561.6 | 8396.64 | 48 | 11.7 | 561.6 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 | 11 |  | 137.75 | 1515.25 | 9.88 | 108.68 | 1623.93 | 11 | 9.88 | 108.68 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 | 23 |  | 69.91 | 1607.93 | 5.01 | 115.23 | 1723.16 | 23 | 5.01 | 115.23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 | 3 |  | 81.75 | 245.25 | 5.86 | 17.58 | 262.83 | 3 | 5.86 | 17.58 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 | 2 |  | 407.03 | 814.06 | 29.18 | 58.36 | 872.42 | 2 | 29.18 | 58.36 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 | 2 |  | 55.1 | 110.2 | 3.95 | 7.9 | 118.1 | 2 | 3.95 | 7.9 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 | 87 |  | 70.94 | 6171.78 | 5.09 | 442.83 | 6614.61 | 87 | 5.09 | 442.83 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 | 3 |  | 9.58 | 28.74 | 0.69 | 2.07 | 30.81 | 3 | 0.69 | 2.07 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 | 64 |  | 22.53 | 1441.92 | 1.62 | 103.68 | 1545.6 | 64 | 1.62 | 103.68 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 | 4 |  | 30.17 | 120.68 | 2.16 | 8.64 | 129.32 | 4 | 2.16 | 8.64 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 | 82 |  | 83.68 | 6861.76 | 6 | 492 | 7353.76 | 82 | 6 | 492 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 | 19 |  | 22.53 | 428.07 | 1.62 | 30.78 | 458.85 | 19 | 1.62 | 30.78 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 | 11 |  | 25.08 | 275.88 | 1.8 | 19.8 | 295.68 | 11 | 1.8 | 19.8 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 | 4 |  | 27.63 | 110.52 | 1.98 | 7.92 | 118.44 | 4 | 1.98 | 7.92 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 | 1 |  | 32.72 | 32.72 | 2.35 | 2.35 | 35.07 | 1 | 2.35 | 2.35 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 | 2 |  | 25.08 | 50.16 | 1.8 | 3.6 | 53.76 | 2 | 1.8 | 3.6 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 | 37 |  | 138.4 | 5120.8 | 9.92 | 367.04 | 5487.84 | 37 | 9.92 | 367.04 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 | 1 |  | 239.67 | 239.67 | 17.18 | 17.18 | 256.85 | 1 | 17.18 | 17.18 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 1 |  | 146.35 | 146.35 | 10.49 | 10.49 | 156.84 | 1 | 10.49 | 10.49 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 1 |  | 133.61 | 133.61 | 9.58 | 9.58 | 143.19 | 1 | 9.58 | 9.58 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 | 1 |  | 135.35 | 135.35 | 9.7 | 9.7 | 145.05 | 1 | 9.7 | 9.7 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 | 2 |  | 239.67 | 479.34 | 17.18 | 34.36 | 513.7 | 2 | 17.18 | 34.36 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 | 2 |  | 37.82 | 75.64 | 2.71 | 5.42 | 81.06 | 2 | 2.71 | 5.42 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 | 3 |  | 135.35 | 406.05 | 9.7 | 29.1 | 435.15 | 3 | 9.7 | 29.1 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 | 2 |  | 82.65 | 165.3 | 5.93 | 11.86 | 177.16 | 2 | 5.93 | 11.86 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 | 10 |  | 25.32 | 253.2 | 1.82 | 18.2 | 271.4 | 10 | 1.82 | 18.2 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 | 10 |  | 29.14 | 291.4 | 2.09 | 20.9 | 312.3 | 10 | 2.09 | 20.9 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 | 5 |  | 46.98 | 234.9 | 3.37 | 16.85 | 251.75 | 5 | 3.37 | 16.85 | 46.98 | 234.9
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 | 12 |  | 77.1 | 925.2 | 5.53 | 66.36 | 991.56 | 12 | 5.53 | 66.36 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 | 12 |  | 83.68 | 1004.16 | 6 | 72 | 1076.16 | 12 | 6 | 72 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 | 12 |  | 16.66 | 199.92 | 1.19 | 14.28 | 214.2 | 12 | 1.19 | 14.28 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 | 9 |  | 77.31 | 695.79 | 5.54 | 49.86 | 745.65 | 9 | 5.54 | 49.86 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 | 1 |  | 2968.33 | 2968.33 | 212.83 | 212.83 | 3181.16 | 1 | 212.83 | 212.83 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 1 |  | 1184.73 | 1184.73 | 84.95 | 84.95 | 1269.68 | 1 | 84.95 | 84.95 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 1 |  | 1184.73 | 1184.73 | 84.95 | 84.95 | 1269.68 | 1 | 84.95 | 84.95 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 | 2 |  | 10.85 | 21.7 | 0.78 | 1.56 | 23.26 | 2 | 0.78 | 1.56 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 2 |  | 65.77 | 131.54 | 4.72 | 9.44 | 140.98 | 2 | 4.72 | 9.44 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 | 1 |  | 156.86 | 156.86 | 11.25 | 11.25 | 168.11 | 1 | 11.25 | 11.25 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 | 3 |  | 176.74 | 530.22 | 12.67 | 38.01 | 568.23 | 3 | 12.67 | 38.01 | 176.74 | 530.22
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87965.32
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 | 3 |  | 166.13 | 498.39 | 11.91 | 35.73 | 534.12 | 3 | 11.91 | 35.73 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 4 |  | 395.45 | 1581.8 | 28.35 | 113.4 | 1695.2 | 4 | 28.35 | 113.4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 | 7 |  | 51.19 | 358.33 | 3.67 | 25.69 | 384.02 | 7 | 3.67 | 25.69 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 | 17 |  | 108.55 | 1845.35 | 7.78 | 132.26 | 1977.61 | 17 | 7.78 | 132.26 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 | 1 |  | 2601.01 | 2601.01 | 186.49 | 186.49 | 2787.5 | 1 | 186.49 | 186.49 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 1 |  | 312.39 | 312.39 | 22.4 | 22.4 | 334.79 | 1 | 22.4 | 22.4 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 1 |  | 1284.6 | 1284.6 | 92.11 | 92.11 | 1376.71 | 1 | 92.11 | 92.11 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 | 15.25 |  | 2076.53 | 31667.08 | 148.89 | 2270.57 | 33937.66 | 15.25 | 148.89 | 2270.5725 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 | 2.35 |  | 2078.18 | 4883.72 | 149.01 | 350.17 | 5233.9 | 2.35 | 149.01 | 350.1735 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 21.6 |  | 156.86 | 3388.18 | 11.25 | 243 | 3631.18 | 21.6 | 11.25 | 243 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 1 |  | 395.45 | 395.45 | 28.35 | 28.35 | 423.8 | 1 | 28.35 | 28.35 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 | 17 |  | 319.01 | 5423.17 | 22.87 | 388.79 | 5811.96 | 17 | 22.87 | 388.79 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 | 5 |  | 76.95 | 384.75 | 5.52 | 27.6 | 412.35 | 5 | 5.52 | 27.6 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 | 10 |  | 319.01 | 3190.1 | 22.87 | 228.7 | 3418.8 | 10 | 22.87 | 228.7 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 | 3 |  | 166.13 | 498.39 | 11.91 | 35.73 | 534.12 | 3 | 11.91 | 35.73 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 | 3 |  | 74.15 | 222.45 | 5.32 | 15.96 | 238.41 | 3 | 5.32 | 15.96 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 | 8 |  | 173.78 | 1390.24 | 12.46 | 99.68 | 1489.92 | 8 | 12.46 | 99.68 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 | 20 |  | 86.89 | 1737.8 | 6.23 | 124.6 | 1862.4 | 20 | 6.23 | 124.6 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 2 |  | 2589.8 | 5179.6 | 185.69 | 371.38 | 5550.98 | 2 | 185.69 | 371.38 | 2589.8 | 5179.6
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 1 |  | 50.57 | 50.57 | 3.63 | 3.63 | 54.2 | 1 | 3.63 | 3.63 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 1 |  | 11.01 | 11.01 | 0.79 | 0.79 | 11.8 | 1 | 0.79 | 0.79 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 | 2 |  | 45.73 | 91.46 | 3.28 | 6.56 | 98.02 | 2 | 3.28 | 6.56 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 | 11 |  | 35.93 | 395.23 | 2.58 | 28.38 | 423.61 | 11 | 2.58 | 28.38 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 38 |  | 59.12 | 2246.56 | 4.24 | 161.12 | 2407.68 | 38 | 4.24 | 161.12 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 | 8 |  | 84.6 | 676.8 | 6.07 | 48.56 | 725.36 | 8 | 6.07 | 48.56 | 84.6 | 676.8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 | 38 |  | 59.12 | 2246.56 | 4.24 | 161.12 | 2407.68 | 38 | 4.24 | 161.12 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 8 |  | 71.86 | 574.88 | 5.15 | 41.2 | 616.08 | 8 | 5.15 | 41.2 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 | 22 |  | 164 | 3608 | 11.76 | 258.72 | 3866.72 | 22 | 11.76 | 258.72 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 | 30.4 |  | 46.38 | 1409.95 | 3.33 | 101.23 | 1511.18 | 30.4 | 3.33 | 101.232 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 186 |  | 52.75 | 9811.5 | 3.78 | 703.08 | 10514.58 | 186 | 3.78 | 703.08 | 52.75 | 9811.5
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 30 |  | 43.83 | 1314.9 | 3.14 | 94.2 | 1409.1 | 30 | 3.14 | 94.2 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 1 |  | 48.67 | 48.67 | 3.49 | 3.49 | 52.16 | 1 | 3.49 | 3.49 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 | 14 |  | 1441.17 | 20176.38 | 103.33 | 1446.62 | 21623 | 14 | 103.33 | 1446.62 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 | 2 |  | 1441.17 | 2882.34 | 103.33 | 206.66 | 3089 | 2 | 103.33 | 206.66 | 1441.17 | 2882.34
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 | 1 |  | 188.81 | 188.81 | 13.54 | 13.54 | 202.35 | 1 | 13.54 | 13.54 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 | 3 |  | 55.04 | 165.12 | 3.95 | 11.85 | 176.97 | 3 | 3.95 | 11.85 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 | 5 |  | 56.87 | 284.35 | 4.08 | 20.4 | 304.75 | 5 | 4.08 | 20.4 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 | 1 |  | 212 | 212 | 15.2 | 15.2 | 227.2 | 1 | 15.2 | 15.2 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 | 21 |  | 55.04 | 1155.84 | 3.95 | 82.95 | 1238.79 | 21 | 3.95 | 82.95 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 | 4 |  | 55.04 | 220.16 | 3.95 | 15.8 | 235.96 | 4 | 3.95 | 15.8 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | Valor total sem reajuste |  | Valor total do reajuste | Valor total com reajuste | 0 |  | 29755.2697 |  | 415001.0231 | 415001.01
TOTAL | [8 empty] | 415001.01 |  | 29755.26 | 444756.29 |  |  |  |  | 29755.5734
-29755.28
444756.5965
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## CFF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  | (%) |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 0.2011% | 731.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 731.74 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | COBERTURA | 1.861% | 6772.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6772.1557 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 40.76% | 148326.4267 | 35% | 51914.2493 | 35% | 51914.2493 | 30% | 44497.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ESQUARIAS | 14.23% | 51793.2406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 51793.2406 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 13.05% | 47494.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 23747.09 | 50% | 23747.09 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 22.57% | 82108.9235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 82108.9235 | 0% | 0 |  | 0
11 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 6.712% | 24422.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24422.29 |  | 0 |  | 0
12 | COMUNICAÇAO VISUAL | 0.6118% | 2226.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2226.28 |  | 0
|  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (R$)SIMPLES |  | 363875.2365 | 14.27% | 51914.2493 | 14.27% | 51914.2493 | 12.23% | 44497.928 | 51.9% | 188843.6998 | 7.339% | 26705.11 | 0% | 0
| (%)SIMPLES | 100% |  | 14.27% | 51914.2493 | 28.53% | 103828.4987 | 40.76% | 148326.4267 | 92.66% | 337170.1265 | 100% | 363875.2365 | 100% | 363875.2365
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 10 DE MAIO DE 2016.
| Sandro José de Souza |  |  | Dorival Faria Barros
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA MG 187.528/LP

## 7º MEDIÇÃO (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-04-04 |  | 07
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 51125.7866
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 286927.2487 |  |  | 338053.0353
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 364008.8213
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 7.854%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 44.08%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 6772.1557
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 | 389.98 | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 16519.5528 | 16519.5528 | 0 | 42.36 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 | 36.1 | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 810.445 | 810.445 | 0 | 22.45 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 | 77.73 | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 3044.6841 | 3044.6841 | 0 | 39.17 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 | 369.91 | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 11900.0047 | 11900.0047 | 0 | 32.17 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 148326.4267
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 653 | 1076.784 | 15.31 | 19.9 | 12994.7 | 21428.0016 | 1042.136 | 19.9 | 20738.5064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 51793.2406
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 47494.18
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 82108.9235
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 | 2 | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 5179.6 | 5179.6 | 0 | 2589.8 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 | 8 | 8 | 65.07 | 84.6 | 676.8 | 676.8 | 0 | 84.6 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 |  | 363875.2365
TOTAL |  |  |  | 44.08% Total: 51125.7866; 44.08% Total: 286927.2487 |  | 650802.4852
3665.7189
46662.5382
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE BM 07 (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I - REAJUSTE FINANCEIRO
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Rajuste Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-04-04 |  | 07
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 26089.8545
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 3665.7189
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 3665.7189
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 22424.1356
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 14.05%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 14.05%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 |  | 0 | 11.68 | 15.1853 | 0 | 0 | 0 | 15.1853 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 |  | 0 | 71.98 | 93.5714 | 0 | 0 | 0 | 93.5714 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 40.36 | 52.4658 | 0 | 0 | 1 | 52.4658 | 52.4658
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 |  | 0 | 29.82 | 38.7639 | 0 | 0 | 0 | 38.7639 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 |  | 0 | 1.36 | 1.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | 0 | 0.66 | 0.85538 | 0 | 0 | 0 | 0.85538 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.39363 | 0 | 0 | 0 | 0.39363 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 |  | 0 | 3.97 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 | 389.98 | 389.98 | 2.34 | 3.0372 | 1184.4519 | 1184.4519 | 0 | 3.0372 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 | 0 | 0 | 8.17 | 10.6181 | 0 | 0 | 45.73 | 10.6181 | 485.5636
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 1.24 | 1.6097 | 58.1089 | 58.1089 | 0 | 1.6097 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 2.16 | 2.8085 | 218.3038 | 218.3038 | 0 | 2.8085 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 | 369.91 | 369.91 | 1.77 | 2.3066 | 853.2303 | 853.2303 | 0 | 2.3066 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 |  | 0 | 2.93 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 3.8116 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 |  | 0 | 4.65 | 6.0508 | 0 | 0 | 0 | 6.0508 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 |  | 0 | 3.56 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 4.6261 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 |  | 0 | 1.02 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 |  | 0 | 2 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0.48039 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 |  | 0 | 1.66 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 324.3 | 1.3809 | 447.8395
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 |  | 0 | 3.6 | 4.6806 | 0 | 0 | 67.94 | 4.6806 | 317.9983
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 |  | 0 | 1.05 | 1.3695 | 0 | 0 | 13.88 | 1.3695 | 19.0082
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 |  | 0 | 3.58 | 4.6583 | 0 | 0 | 324.29 | 4.6583 | 1510.656
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 |  | 0 | 0.45 | 0.58436 | 0 | 0 | 263.45 | 0.58436 | 153.9483
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 33.85 | 2.9347 | 99.339
|  |  | PAREDE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 653 | 653 | 1.1 | 1.4268 | 931.72 | 931.72 | 1042.136 | 1.4268 | 1486.9509
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 |  | 0 | 2.81 | 3.6538 | 0 | 0 | 264.95 | 3.6538 | 968.0828
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1945 | 1058.0837
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1909 | 1054.9082
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 48.5 | 2.9347 | 142.332
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 979.55 | 1.7394 | 1703.8704
|  |  | TETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 410.33 | 0.30257 | 124.1552
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 |  | 0 | 1.1 | 1.4268 | 0 | 0 | 410.33 | 1.4268 | 585.4712
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1945 | 432.8112
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1909 | 431.5122
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 50.55 | 1.7394 | 87.9288
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 |  | 0 | 3.05 | 3.9643 | 0 | 0 | 2.55 | 3.9643 | 10.1089
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 |  | 0 | 19.15 | 24.8899 | 0 | 0 | 7 | 24.8899 | 174.2296
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 |  | 0 | 21.25 | 27.6303 | 0 | 0 | 15 | 27.6303 | 414.4547
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 |  | 0 | 23.36 | 30.3707 | 0 | 0 | 1 | 30.3707 | 30.3707
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 |  | 0 | 4.3 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 22.66 | 29.4572 | 0 | 0 | 1 | 29.4572 | 29.4572
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 |  | 0 | 24.77 | 32.1976 | 0 | 0 | 2 | 32.1976 | 64.3952
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 28.28 | 36.7649 | 0 | 0 | 1 | 36.7649 | 36.7649
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 150.57 | 1.3809 | 207.9284
|  |  | ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 41.2 | 38.4391 | 1583.6904
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 |  | 0 | 28.16 | 36.6122 | 0 | 0 | 0.8 | 36.6122 | 29.2897
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 15.57 | 38.4391 | 598.4966
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 |  | 0 | 15.52 | 20.1699 | 0 | 0 | 17.43 | 20.1699 | 351.5618
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 |  | 0 | 2.82 | 3.6725 | 0 | 0 | 41.2 | 3.6725 | 151.3059
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 |  | 0 | 8.8 | 11.4369 | 0 | 0 | 3.64 | 11.4369 | 41.6302
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 |  | 0 | 174.25 | 226.5311 | 0 | 0 | 1 | 226.5311 | 226.5311
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 |  | 0 | 9 | 11.7036 | 0 | 0 | 48 | 11.7036 | 561.7724
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 |  | 0 | 7.6 | 9.8767 | 0 | 0 | 11 | 9.8767 | 108.6434
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 |  | 0 | 3.86 | 5.0125 | 0 | 0 | 23 | 5.0125 | 115.2886
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 |  | 0 | 4.51 | 5.8615 | 0 | 0 | 3 | 5.8615 | 17.5844
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 |  | 0 | 22.45 | 29.1841 | 0 | 0 | 2 | 29.1841 | 58.3681
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 |  | 0 | 3.04 | 3.9507 | 0 | 0 | 2 | 3.9507 | 7.9013
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 |  | 0 | 3.91 | 5.0864 | 0 | 0 | 87 | 5.0864 | 442.5166
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 |  | 0 | 0.53 | 0.68689 | 0 | 0 | 3 | 0.68689 | 2.0607
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 64 | 1.6154 | 103.3857
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 |  | 0 | 1.66 | 2.1632 | 0 | 0 | 4 | 2.1632 | 8.6528
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 82 | 5.9999 | 491.9882
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 19 | 1.6154 | 30.6926
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 11 | 1.7982 | 19.7806
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 |  | 0 | 1.52 | 1.9811 | 0 | 0 | 4 | 1.9811 | 7.9243
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 |  | 0 | 1.8 | 2.346 | 0 | 0 | 1 | 2.346 | 2.346
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 2 | 1.7982 | 3.5965
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 |  | 0 | 7.63 | 9.9233 | 0 | 0 | 37 | 9.9233 | 367.1614
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 1 | 17.1843 | 17.1843
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 8.07 | 10.4933 | 0 | 0 | 1 | 10.4933 | 10.4933
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 7.37 | 9.5798 | 0 | 0 | 1 | 9.5798 | 9.5798
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 1 | 9.7046 | 9.7046
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 2 | 17.1843 | 34.3687
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 |  | 0 | 2.09 | 2.7117 | 0 | 0 | 2 | 2.7117 | 5.4234
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 3 | 9.7046 | 29.1138
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 |  | 0 | 4.56 | 5.926 | 0 | 0 | 2 | 5.926 | 11.852
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 |  | 0 | 1.4 | 1.8154 | 0 | 0 | 10 | 1.8154 | 18.1544
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 |  | 0 | 1.61 | 2.0893 | 0 | 0 | 10 | 2.0893 | 20.8934
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 |  | 0 | 2.86 | 3.3685 | 0 | 0 | 5 | 3.3685 | 16.8423
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 |  | 0 | 4.25 | 5.5281 | 0 | 0 | 12 | 5.5281 | 66.3368
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 12 | 5.9999 | 71.9983
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 12 | 1.1945 | 14.3343
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 |  | 0 | 4.26 | 5.5431 | 0 | 0 | 9 | 5.5431 | 49.8881
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 |  | 0 | 163.71 | 212.8293 | 0 | 0 | 1 | 212.8293 | 212.8293
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 |  | 0 | 0.6 | 0.77794 | 0 | 0 | 2 | 0.77794 | 1.5559
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 |  | 0 | 3.63 | 4.7157 | 0 | 0 | 2 | 4.7157 | 9.4314
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 1 | 11.2469 | 11.2469
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 |  | 0 | 9.75 | 12.6723 | 0 | 0 | 3 | 12.6723 | 38.0168
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 4 | 28.3538 | 113.4151
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 |  | 0 | 2.82 | 3.6703 | 0 | 0 | 7 | 3.6703 | 25.6923
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 |  | 0 | 5.99 | 7.783 | 0 | 0 | 17 | 7.783 | 132.3116
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 143.46 | 186.4924 | 0 | 0 | 1 | 186.4924 | 186.4924
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 17.23 | 22.3984 | 0 | 0 | 1 | 22.3984 | 22.3984
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 70.85 | 92.1058 | 0 | 0 | 1 | 92.1058 | 92.1058
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 |  | 0 | 114.53 | 148.8872 | 0 | 0 | 15.25 | 148.8872 | 2270.5298
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 |  | 0 | 114.62 | 149.0055 | 0 | 0 | 2.35 | 149.0055 | 350.1629
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 21.6 | 11.2469 | 242.9322
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 1 | 28.3538 | 28.3538
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 17 | 22.873 | 388.8413
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 |  | 0 | 4.24 | 5.5173 | 0 | 0 | 5 | 5.5173 | 27.5866
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 10 | 22.873 | 228.7302
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 |  | 0 | 4.09 | 5.3166 | 0 | 0 | 3 | 5.3166 | 15.9497
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 |  | 0 | 9.58 | 12.46 | 0 | 0 | 8 | 12.46 | 99.6802
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 |  | 0 | 4.79 | 6.23 | 0 | 0 | 20 | 6.23 | 124.6003
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 2 | 2 | 142.84 | 185.6887 | 371.3773 | 371.3773 | 0 | 185.6887 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 2.79 | 3.6259 | 0 | 0 | 1 | 3.6259 | 3.6259
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.78942 | 0 | 0 | 1 | 0.78942 | 0.78942
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 2.52 | 3.2788 | 0 | 0 | 2 | 3.2788 | 6.5577
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 |  | 0 | 1.98 | 2.5762 | 0 | 0 | 11 | 2.5762 | 28.338
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 |  | 0 | 3.26 | 4.2389 | 0 | 0 | 38 | 4.2389 | 161.0784
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 | 8 | 8 | 4.67 | 6.0658 | 48.5266 | 48.5266 | 0 | 6.0658 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 |  | 0 | 3.26 | 4.2389 | 0 | 0 | 38 | 4.2389 | 161.0784
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 |  | 0 | 3.96 | 5.1524 | 0 | 0 | 8 | 5.1524 | 41.2189
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 |  | 0 | 9.04 | 11.7588 | 0 | 0 | 22 | 11.7588 | 258.6936
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 |  | 0 | 2.56 | 3.3254 | 0 | 0 | 30.4 | 3.3254 | 101.0936
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 |  | 0 | 2.91 | 3.7822 | 0 | 0 | 186 | 3.7822 | 703.4846
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 |  | 0 | 2.42 | 3.1426 | 0 | 0 | 30 | 3.1426 | 94.2783
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 2.68 | 3.4896 | 0 | 0 | 1 | 3.4896 | 3.4896
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 14 | 103.3319 | 1446.6464
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 2 | 103.3319 | 206.6638
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 |  | 0 | 10.41 | 13.5377 | 0 | 0 | 1 | 13.5377 | 13.5377
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 3 | 3.9464 | 11.8391
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 |  | 0 | 3.14 | 4.0776 | 0 | 0 | 5 | 4.0776 | 20.3879
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 |  | 0 | 11.69 | 15.2004 | 0 | 0 | 1 | 15.2004 | 15.2004
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 21 | 3.9464 | 82.8737
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 4 | 3.9464 | 15.7855
|  |  | TOTAL | 14.05% Total: 0; 14.05% Qtde: 0 |  | 26089.8545 | 2008.9188
TOTAL |  |  |  | 14.05% Total: 3665.7189; 14.05% Total: 3665.7189 |  | 29755.5734
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 8ª medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-06-02 |  | 08
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07 |  |  | 512000 | 138936.07
[6 empty] | 04/04/2016 A 31/05/2016 |  | Valor Medido |  | 29250.6536
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 316177.9023 |  |  | 345428.5559
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 334758.1677
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 4.494%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 48.57%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 6772.1557
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 0 | 16519.5528 | 0 | 42.36 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 0 | 810.445 | 0 | 22.45 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 0 | 3044.6841 | 0 | 39.17 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 0 | 11900.0047 | 0 | 32.17 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 124143.7731
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 800 | 1876.784 | 15.31 | 19.9 | 15920 | 37348.0016 | 242.136 | 19.9 | 4818.5064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 | 410 | 410 | 3.25 | 4.22 | 1730.2 | 1730.2 | 0.33 | 4.22 | 1.3926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 | 328.264 | 328.264 | 15.31 | 19.9 | 6532.4536 | 6532.4536 | 82.066 | 19.9 | 1633.1134
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 51793.2406
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 47494.18
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 77040.9235
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 5179.6 | 0 | 2589.8 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 | 38 | 38 | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 2246.56 | 0 | 59.12 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 8 | 65.07 | 84.6 | 0 | 676.8 | 0 | 84.6 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 | 38 | 38 | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 2246.56 | 0 | 59.12 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 | 8 | 8 | 55.27 | 71.86 | 574.88 | 574.88 | 0 | 71.86 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 |  | 334624.5829
TOTAL |  |  |  | 48.57% Total: 29250.6536; 48.57% Total: 316177.9023 |  | 650802.4852
2097.2719
46662.5382
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE BM 8 (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I - REAJUSTE FINANCEIRO
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Rajuste Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-06-02 |  | 08
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor do Reajuste |  | 29755.26
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 2097.3717
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 5763.0906
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 23992.1694
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 7.049%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 19.37%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 |  | 0 | 11.68 | 15.1853 | 0 | 0 | 0 | 15.1853 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 |  | 0 | 71.98 | 93.5714 | 0 | 0 | 0 | 93.5714 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 40.36 | 52.4658 | 0 | 0 | 1 | 52.4658 | 52.4658
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 |  | 0 | 29.82 | 38.7639 | 0 | 0 | 0 | 38.7639 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 |  | 0 | 1.36 | 1.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | 0 | 0.66 | 0.85538 | 0 | 0 | 0 | 0.85538 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.39363 | 0 | 0 | 0 | 0.39363 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 |  | 0 | 3.97 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 |  | 389.98 | 2.34 | 3.0372 | 0 | 1184.4519 | 0 | 3.0372 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 |  | 0 | 8.17 | 10.6181 | 0 | 0 | 45.73 | 10.6181 | 485.5636
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 |  | 36.1 | 1.24 | 1.6097 | 0 | 58.1089 | 0 | 1.6097 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 |  | 77.73 | 2.16 | 2.8085 | 0 | 218.3038 | 0 | 2.8085 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 |  | 369.91 | 1.77 | 2.3066 | 0 | 853.2303 | 0 | 2.3066 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 |  | 0 | 2.93 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 3.8116 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 |  | 0 | 4.65 | 6.0508 | 0 | 0 | 0 | 6.0508 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 |  | 0 | 3.56 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 4.6261 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 |  | 0 | 1.02 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 |  | 0 | 2 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0.48039 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 |  | 0 | 1.66 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 324.3 | 1.3809 | 447.8395
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 |  | 0 | 3.6 | 4.6806 | 0 | 0 | 67.94 | 4.6806 | 317.9983
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 |  | 0 | 1.05 | 1.3695 | 0 | 0 | 13.88 | 1.3695 | 19.0082
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 |  | 0 | 3.58 | 4.6583 | 0 | 0 | 324.29 | 4.6583 | 1510.656
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 |  | 0 | 0.45 | 0.58436 | 0 | 0 | 263.45 | 0.58436 | 153.9483
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 33.85 | 2.9347 | 99.339
|  |  | PAREDE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 800 | 1453 | 1.1 | 1.4268 | 1141.464 | 2073.184 | 242.136 | 1.4268 | 345.4869
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 |  | 0 | 2.81 | 3.6538 | 0 | 0 | 264.95 | 3.6538 | 968.0828
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1945 | 1058.0837
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1909 | 1054.9082
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 48.5 | 2.9347 | 142.332
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 979.55 | 1.7394 | 1703.8704
|  |  | TETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 | 410.33 | 410.33 | 0.23 | 0.30257 | 124.1552 | 124.1552 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 | 328.264 | 328.264 | 1.1 | 1.4268 | 468.3769 | 468.3769 | 82.066 | 1.4268 | 117.0942
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1945 | 432.8112
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1909 | 431.5122
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 50.55 | 1.7394 | 87.9288
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 |  | 0 | 3.05 | 3.9643 | 0 | 0 | 2.55 | 3.9643 | 10.1089
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 |  | 0 | 19.15 | 24.8899 | 0 | 0 | 7 | 24.8899 | 174.2296
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 |  | 0 | 21.25 | 27.6303 | 0 | 0 | 15 | 27.6303 | 414.4547
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 |  | 0 | 23.36 | 30.3707 | 0 | 0 | 1 | 30.3707 | 30.3707
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 |  | 0 | 4.3 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 22.66 | 29.4572 | 0 | 0 | 1 | 29.4572 | 29.4572
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 |  | 0 | 24.77 | 32.1976 | 0 | 0 | 2 | 32.1976 | 64.3952
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 28.28 | 36.7649 | 0 | 0 | 1 | 36.7649 | 36.7649
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 150.57 | 1.3809 | 207.9284
|  |  | ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 41.2 | 38.4391 | 1583.6904
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 |  | 0 | 28.16 | 36.6122 | 0 | 0 | 0.8 | 36.6122 | 29.2897
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 15.57 | 38.4391 | 598.4966
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 |  | 0 | 15.52 | 20.1699 | 0 | 0 | 17.43 | 20.1699 | 351.5618
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 |  | 0 | 2.82 | 3.6725 | 0 | 0 | 41.2 | 3.6725 | 151.3059
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 |  | 0 | 8.8 | 11.4369 | 0 | 0 | 3.64 | 11.4369 | 41.6302
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 |  | 0 | 174.25 | 226.5311 | 0 | 0 | 1 | 226.5311 | 226.5311
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 |  | 0 | 9 | 11.7036 | 0 | 0 | 48 | 11.7036 | 561.7724
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 |  | 0 | 7.6 | 9.8767 | 0 | 0 | 11 | 9.8767 | 108.6434
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 |  | 0 | 3.86 | 5.0125 | 0 | 0 | 23 | 5.0125 | 115.2886
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 |  | 0 | 4.51 | 5.8615 | 0 | 0 | 3 | 5.8615 | 17.5844
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 |  | 0 | 22.45 | 29.1841 | 0 | 0 | 2 | 29.1841 | 58.3681
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 |  | 0 | 3.04 | 3.9507 | 0 | 0 | 2 | 3.9507 | 7.9013
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 |  | 0 | 3.91 | 5.0864 | 0 | 0 | 87 | 5.0864 | 442.5166
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 |  | 0 | 0.53 | 0.68689 | 0 | 0 | 3 | 0.68689 | 2.0607
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 64 | 1.6154 | 103.3857
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 |  | 0 | 1.66 | 2.1632 | 0 | 0 | 4 | 2.1632 | 8.6528
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 82 | 5.9999 | 491.9882
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 19 | 1.6154 | 30.6926
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 11 | 1.7982 | 19.7806
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 |  | 0 | 1.52 | 1.9811 | 0 | 0 | 4 | 1.9811 | 7.9243
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 |  | 0 | 1.8 | 2.346 | 0 | 0 | 1 | 2.346 | 2.346
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 2 | 1.7982 | 3.5965
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 |  | 0 | 7.63 | 9.9233 | 0 | 0 | 37 | 9.9233 | 367.1614
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 1 | 17.1843 | 17.1843
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 8.07 | 10.4933 | 0 | 0 | 1 | 10.4933 | 10.4933
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 7.37 | 9.5798 | 0 | 0 | 1 | 9.5798 | 9.5798
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 1 | 9.7046 | 9.7046
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 2 | 17.1843 | 34.3687
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 |  | 0 | 2.09 | 2.7117 | 0 | 0 | 2 | 2.7117 | 5.4234
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 3 | 9.7046 | 29.1138
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 |  | 0 | 4.56 | 5.926 | 0 | 0 | 2 | 5.926 | 11.852
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 |  | 0 | 1.4 | 1.8154 | 0 | 0 | 10 | 1.8154 | 18.1544
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 |  | 0 | 1.61 | 2.0893 | 0 | 0 | 10 | 2.0893 | 20.8934
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 |  | 0 | 2.86 | 3.3685 | 0 | 0 | 5 | 3.3685 | 16.8423
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 |  | 0 | 4.25 | 5.5281 | 0 | 0 | 12 | 5.5281 | 66.3368
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 12 | 5.9999 | 71.9983
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 12 | 1.1945 | 14.3343
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 |  | 0 | 4.26 | 5.5431 | 0 | 0 | 9 | 5.5431 | 49.8881
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 |  | 0 | 163.71 | 212.8293 | 0 | 0 | 1 | 212.8293 | 212.8293
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 |  | 0 | 0.6 | 0.77794 | 0 | 0 | 2 | 0.77794 | 1.5559
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 |  | 0 | 3.63 | 4.7157 | 0 | 0 | 2 | 4.7157 | 9.4314
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 1 | 11.2469 | 11.2469
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 |  | 0 | 9.75 | 12.6723 | 0 | 0 | 3 | 12.6723 | 38.0168
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 4 | 28.3538 | 113.4151
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 |  | 0 | 2.82 | 3.6703 | 0 | 0 | 7 | 3.6703 | 25.6923
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 |  | 0 | 5.99 | 7.783 | 0 | 0 | 17 | 7.783 | 132.3116
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 143.46 | 186.4924 | 0 | 0 | 1 | 186.4924 | 186.4924
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 17.23 | 22.3984 | 0 | 0 | 1 | 22.3984 | 22.3984
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 70.85 | 92.1058 | 0 | 0 | 1 | 92.1058 | 92.1058
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 |  | 0 | 114.53 | 148.8872 | 0 | 0 | 15.25 | 148.8872 | 2270.5298
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 |  | 0 | 114.62 | 149.0055 | 0 | 0 | 2.35 | 149.0055 | 350.1629
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 21.6 | 11.2469 | 242.9322
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 1 | 28.3538 | 28.3538
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 17 | 22.873 | 388.8413
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 |  | 0 | 4.24 | 5.5173 | 0 | 0 | 5 | 5.5173 | 27.5866
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 10 | 22.873 | 228.7302
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 |  | 0 | 4.09 | 5.3166 | 0 | 0 | 3 | 5.3166 | 15.9497
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 |  | 0 | 9.58 | 12.46 | 0 | 0 | 8 | 12.46 | 99.6802
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 |  | 0 | 4.79 | 6.23 | 0 | 0 | 20 | 6.23 | 124.6003
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 |  | 2 | 142.84 | 185.6887 | 0 | 371.3773 | 0 | 185.6887 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 2.79 | 3.6259 | 0 | 0 | 1 | 3.6259 | 3.6259
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.78942 | 0 | 0 | 1 | 0.78942 | 0.78942
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 2.52 | 3.2788 | 0 | 0 | 2 | 3.2788 | 6.5577
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 |  | 0 | 1.98 | 2.5762 | 0 | 0 | 11 | 2.5762 | 28.338
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 38 | 38 | 3.26 | 4.2389 | 161.0784 | 161.0784 | 0 | 4.2389 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 |  | 8 | 4.67 | 6.0658 | 0 | 48.5266 | 0 | 6.0658 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 | 38 | 38 | 3.26 | 4.2389 | 161.0784 | 161.0784 | 0 | 4.2389 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 8 | 8 | 3.96 | 5.1524 | 41.2189 | 41.2189 | 0 | 5.1524 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 |  | 0 | 9.04 | 11.7588 | 0 | 0 | 22 | 11.7588 | 258.6936
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 |  | 0 | 2.56 | 3.3254 | 0 | 0 | 30.4 | 3.3254 | 101.0936
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 |  | 0 | 2.91 | 3.7822 | 0 | 0 | 186 | 3.7822 | 703.4846
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 |  | 0 | 2.42 | 3.1426 | 0 | 0 | 30 | 3.1426 | 94.2783
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 2.68 | 3.4896 | 0 | 0 | 1 | 3.4896 | 3.4896
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 14 | 103.3319 | 1446.6464
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 2 | 103.3319 | 206.6638
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 |  | 0 | 10.41 | 13.5377 | 0 | 0 | 1 | 13.5377 | 13.5377
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 3 | 3.9464 | 11.8391
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 |  | 0 | 3.14 | 4.0776 | 0 | 0 | 5 | 4.0776 | 20.3879
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 |  | 0 | 11.69 | 15.2004 | 0 | 0 | 1 | 15.2004 | 15.2004
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 21 | 3.9464 | 82.8737
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 4 | 3.9464 | 15.7855
|  |  | TOTAL | 19.37% Total: 0; 19.37% Qtde: 0 |  | 23992.4827 | 1847.4212
TOTAL |  |  |  | 19.37% Total: 2097.3717; 19.37% Total: 5763.0906 |  | 29755.5734
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 9º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-08-31 |  | 09
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 01/06/2016 a 31/08/2016 |  | Valor Medido |  | 8503.4094
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 324681.3117
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 326254.7583
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 1.306%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 49.88%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 6719.135
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 3055.6528
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 60341.5472
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 0 | 16519.5528 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 0 | 810.445 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 0 | 3044.6841 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 0 | 11900.0047 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 133801.5567
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 37621.8279
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 70165.4821
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 242.14 | 2118.924 | 15.31 | 19.9 | 4818.586 | 42166.5876 | -0.004
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 410 | 3.25 | 4.22 | 0 | 1730.2 | 0.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 | 82.066 | 410.33 | 15.31 | 19.9 | 1633.1134 | 8165.567 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 49.88% Total: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 12976.11
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 | 3 | 3 | 57.04 | 74.15 | 222.45 | 222.45 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 | 20 | 20 | 66.84 | 86.89 | 1737.8 | 1737.8 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 5179.6 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 | 2 | 2 | 35.18 | 45.73 | 91.46 | 91.46 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 38 | 45.47 | 59.12 | 0 | 2246.56 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 8 | 65.07 | 84.6 | 0 | 676.8 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 38 | 45.47 | 59.12 | 0 | 2246.56 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 8 | 55.27 | 71.86 | 0 | 574.88 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 49.88% Total: 0 | 0
0
0
TOTAL |  |  |  | 49.88% Total: 8503.4094; 49.88% Total: 324681.3117
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## Plan1 (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-08-31 |  | 09
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07 |  |  |  | 31632.19
[6 empty] | 01/06/2016 a 31/08/2016 |  | Valor Medido |  | 366405.3988
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 682568.26 |  | 26.85%
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | -31632.19 |  |  | -8.633%
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 56.29%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 104.9%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 104.9% Qtde: 6557.72 | 100%
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 | 0 | 4.5 | 162.92 | 206.66 | 0 | 929.97
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 | 0 | 360 | 8.38 | 10.63 | 0 | 3826.8
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 | 0 | 1 | 1003.88 | 1273.41 | 0 | 1273.41
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 714 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 | 0 | 1 | 415.88 | 527.54 | 0 | 527.54
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 2982.02 | 100%
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 | 0 | 82.66 | 18.96 | 24.05 | 0 | 1987.97
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 | 0 | 52.42 | 9.18 | 11.64 | 0 | 610.17
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 | 0 | 46.53 | 4.23 | 5.37 | 0 | 249.87
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 | 0 | 46.53 | 2.27 | 2.88 | 0 | 134.01
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 65480.28 | 10.09% | 89.91%
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 | 0 | 389.98 | 55.36 | 70.22 | 0 | 27384.4
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 | 0 | 389.98 | 32.58 | 41.33 | 0 | 16117.87
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 | 45.73 | 45.73 | 113.92 | 144.51 | 6608.4423 | 6608.44
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 | 0 | 36.1 | 17.27 | 21.91 | 0 | 790.95
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 | 0 | 77.73 | 30.13 | 38.22 | 0 | 2970.84
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 | 0 | 369.91 | 24.74 | 31.38 | 0 | 11607.78
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 130579.1 | 100%
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 | 0 | 332 | 40.89 | 51.87 | 0 | 17220.84
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 | 0 | 166 | 6.84 | 8.68 | 0 | 1440.88
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 | 0 | 1.92 | 64.92 | 82.35 | 0 | 158.11
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  | 0 | 0 | 18.22 | 23.11 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 | 0 | 1225.2 | 6.84 | 8.68 | 0 | 10634.74
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 | 0 | 500.43 | 6.84 | 8.68 | 0 | 4343.73
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 | 0 | 28.32 | 374.83 | 475.47 | 0 | 13465.31
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 | 0 | 435.8 | 30.62 | 38.84 | 0 | 16926.47
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 0 | 2045.65 | 6.84 | 8.68 | 0 | 17756.24
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 | 0 | 835.55 | 6.84 | 8.68 | 0 | 7252.57
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 | 0 | 25.33 | 374.83 | 475.47 | 0 | 12043.66
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 | 0 | 410.46 | 49.63 | 62.95 | 0 | 25838.46
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 | 0 | 193.8 | 14.23 | 18.05 | 0 | 3498.09
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 36707.52 | 100%
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 | 0 | 1038.99 | 27.85 | 35.33 | 0 | 36707.52
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0 | 100%
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  | 0 | 0 | 5.15 | 6.53 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  | 0 | 0 | 46.69 | 59.23 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  | 0 | 0 | 23.62 | 29.96 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0 |  | EXECUTADO
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Qtde: 196058.37 | 65.08% | 34.92%
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0 | 127585.0495
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 | 0 | 324.29 | 23.12 | 29.33 | 0 | 9511.43 |  | 188000 | 0.67864 | 32.14%
SETOP | IMP-CAM-005 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 | 324.3 | 324.3 | 27.47 | 34.85 | 11301.855 | 11301.86
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 | 67.94 | 67.94 | 50.22 | 63.7 | 4327.778 | 4327.78
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 | 13.88 | 13.88 | 14.69 | 18.63 | 258.5844 | 258.58
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 | 324.29 | 324.29 | 64.98 | 82.43 | 26731.2247 | 26731.22 |  |  |  |  | -15
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 | 263.45 | 263.45 | 20.35 | 25.81 | 6799.6445 | 6799.64 |  |  |  |  | -0.30012
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M² | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 200.73 | 254.62 | 1292.833 | 1292.83
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 | 0 | 968.19 | 3.25 | 4.12 | 0 | 3988.94
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 | 0 | 1150.73 | 2.85 | 3.62 | 0 | 4165.64
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 2118.924 | 15.31 | 19.42 | 0 | 41149.5
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 | 264.95 | 264.95 | 66.86 | 84.81 | 22470.4095 | 22470.41
SETOP | PIN-EMA-006 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 | 885.78 | 885.78 | 15.53 | 19.7 | 17449.866 | 17449.87
sinapi | 88489 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 | 885.78 | 885.78 | 8.29 | 10.52 | 9318.4056 | 9318.41
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 198.83 | 252.21 | 2446.437 | 2446.44
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 | 979.55 | 979.55 | 12.39 | 15.72 | 15398.526 | 15398.53
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 410 | 3.25 | 4.12 | 0 | 1689.2
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 | 0 | 410.33 | 15.31 | 19.42 | 0 | 7968.61
SETOP | PIN-EMA-013 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 | 362.33 | 362.33 | 10.83 | 13.74 | 4978.4142 | 4978.41
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 | 362.33 | 362.33 | 8.29 | 10.52 | 3811.7116 | 3811.71
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 | 50.55 | 50.55 | 12.39 | 15.72 | 794.646 | 794.65
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 | 2.55 | 2.55 | 63.29 | 80.28 | 204.714 | 204.71
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 68891.63
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 90843 | 8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7,00 | 7 | 7 | 503.09 | 638.16 | 4467.12 | 4467.12
sinapi | 90844 | 8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 15,00 | 15 | 15 | 527.69 | 669.37 | 10040.55 | 10040.55
SETOP | 90844 | 8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 | 1 | 1 | 527.69 | 669.37 | 669.37 | 669.37
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  | 0 | 0 | 60.02 | 76.13 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UN | 1,00 | 1 | 1 | 583.56 | 740.24 | 740.24 | 740.24
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 | 2 | 2 | 472.28 | 599.08 | 1198.16 | 1198.16
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 | 1 | 1 | 394.43 | 500.33 | 500.33 | 500.33
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 | 150.57 | 150.57 | 17.95 | 22.77 | 3428.4789 | 3428.48
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 94575 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 | 41.2 | 41.2 | 491 | 622.83 | 25660.596 | 25660.6
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 | 0.8 | 0.8 | 480.33 | 609.29 | 487.432 | 487.43
sinapi | 91341 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 | 15.57 | 15.57 | 607.19 | 770.21 | 11992.1697 | 11992.17
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 | 17.43 | 17.43 | 216.39 | 274.49 | 4784.3607 | 4784.36
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 | 41.2 | 41.2 | 72.27 | 91.67 | 3776.804 | 3776.8
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 | 3.64 | 3.64 | 248.2 | 314.84 | 1146.0176 | 1146.02
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0; 104.9% Qtde: 69753.6
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 | 1 | 1 | 3567.05 | 4524.74 | 4524.74 | 4524.74
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
comp | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 | 48 | 48 | 125.56 | 159.27 | 7644.96 | 7644.96
comp | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 | 11 | 11 | 105.96 | 134.41 | 1478.51 | 1478.51
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 | 23 | 23 | 53.78 | 68.22 | 1569.06 | 1569.06
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 | 3 | 3 | 62.89 | 79.77 | 239.31 | 239.31
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 | 2 | 2 | 423.05 | 536.63 | 1073.26 | 1073.26
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 | 2 | 2 | 53.24 | 67.53 | 135.06 | 135.06
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 | 87 | 87 | 136.58 | 173.25 | 15072.75 | 15072.75
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 | 3 | 3 | 7.37 | 9.35 | 28.05 | 28.05
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 | 64 | 64 | 17.33 | 21.98 | 1406.72 | 1406.72
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 | 4 | 4 | 23.21 | 29.44 | 117.76 | 117.76
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 | 11 | 11 | 26.7 | 33.87 | 372.57 | 372.57
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 | 82 | 82 | 124.73 | 158.22 | 12974.04 | 12974.04
SETOP | ELE-INT-015 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 | 19 | 19 | 11.23 | 14.25 | 270.75 | 270.75
SETOP | ELE-INT-026 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 | 11 | 11 | 18.7 | 23.72 | 260.92 | 260.92
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 | 4 | 4 | 26.27 | 33.32 | 133.28 | 133.28
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 | 1 | 1 | 37.5 | 47.57 | 47.57 | 47.57
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 | 2 | 2 | 19.29 | 24.47 | 48.94 | 48.94
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 | 37 | 37 | 167.56 | 212.55 | 7864.35 | 7864.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 | 1 | 1 | 304.89 | 386.75 | 386.75 | 386.75
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 | 1 | 1 | 333.98 | 423.65 | 423.65 | 423.65
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 | 1 | 1 | 114.58 | 145.34 | 145.34 | 145.34
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 | 1 | 1 | 42.7 | 54.16 | 54.16 | 54.16
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 | 2 | 2 | 304.89 | 386.75 | 773.5 | 773.5
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 | 2 | 2 | 29.09 | 36.9 | 73.8 | 73.8
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 | 3 | 3 | 42.7 | 54.16 | 162.48 | 162.48
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 | 2 | 2 | 114.58 | 145.34 | 290.68 | 290.68
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 | 10 | 10 | 12.89 | 16.35 | 163.5 | 163.5
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 | 10 | 10 | 20.28 | 25.72 | 257.2 | 257.2
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 | 5 | 5 | 61.05 | 77.44 | 387.2 | 387.2
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 | 12 | 12 | 59.31 | 75.23 | 902.76 | 902.76
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 | 12 | 12 | 108.33 | 137.41 | 1648.92 | 1648.92
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 | 12 | 12 | 13.3 | 16.87 | 202.44 | 202.44
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 | 9 | 9 | 191.47 | 242.88 | 2185.92 | 2185.92
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 | 1 | 1 | 2465.26 | 3127.14 | 3127.14 | 3127.14
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 | 1 | 1 | 911.33 | 1156.01 | 1156.01 | 1156.01
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 | 1 | 1 | 911.33 | 1156.01 | 1156.01 | 1156.01
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 | 2 | 2 | 7.9 | 10.02 | 20.04 | 20.04
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 | 2 | 2 | 108.33 | 137.41 | 274.82 | 274.82
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 | 1 | 1 | 142.95 | 181.33 | 181.33 | 181.33
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 | 3 | 3 | 135.95 | 172.45 | 517.35 | 517.35
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Qtde: 79112.2 | 66.78% | 33.22%
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0 | 52827.97
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 | 3 | 3 | 202.21 | 256.5 | 769.5 | 769.5
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 | 4 | 4 | 945.74 | 1199.66 | 4798.64 | 4798.64
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 | 7 | 7 | 35.03 | 44.43 | 311.01 | 311.01
sinapi | 86904 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 | 17 | 17 | 90.81 | 115.19 | 1958.23 | 1958.23
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 | 1 | 1 | 1773.31 | 2249.41 | 2249.41 | 2249.41
sinapi | 86919 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 | 1 | 1 | 618.31 | 784.32 | 784.32 | 784.32
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 | 1 | 1 | 685.87 | 870.01 | 870.01 | 870.01
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M² | 15,25 | 15.25 | 15.25 | 1137.97 | 1443.5 | 22013.375 | 22013.38
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M² | 2,35 | 2.35 | 2.35 | 926.76 | 1175.58 | 2762.613 | 2762.61
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | UNID | 21,60 | 21.6 | 21.6 | 116.26 | 147.47 | 3185.352 | 3185.35
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 | 1 | 1 | 304.19 | 385.86 | 385.86 | 385.86
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 | 17 | 17 | 245.39 | 311.27 | 5291.59 | 5291.59
sinapi | 86914 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 | 5 | 5 | 25.83 | 32.76 | 163.8 | 163.8
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 | 10 | 10 | 245.39 | 311.27 | 3112.7 | 3112.7
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 | 3 | 3 | 56.26 | 71.36 | 214.08 | 214.08
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 89985 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 | 3 | 6 | 40.88 | 51.86 | 155.58 | 311.16
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 | 8 | 8 | 198.6 | 251.92 | 2015.36 | 2015.36
sinapi | 89987 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 | 20 | 40 | 42.87 | 54.38 | 1087.6 | 2175.2
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 | 0 | 2 | 1992.15 | 2527.01 | 0 | 5054.02
sinapi | 94796 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 | 1 | 1 | 59.22 | 75.12 | 75.12 | 75.12
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 | 1 | 1 | 8.47 | 10.74 | 10.74 | 10.74
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 | 2 | 4 | 35.18 | 44.63 | 89.26 | 178.52
sinapi | 89491 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 | 11 | 11 | 37.54 | 47.62 | 523.82 | 523.82
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 | 0 | 38 | 45.47 | 57.68 | 0 | 2191.84
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 | 0 | 8 | 65.07 | 82.54 | 0 | 660.32
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 | 0 | 38 | 45.47 | 57.68 | 0 | 2191.84
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 | 0 | 8 | 55.27 | 70.11 | 0 | 560.88
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 | 22 | 22 | 117.92 | 149.58 | 3290.76 | 3290.76
sinapi | 83670 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 | 30.4 | 30.4 | 37.58 | 47.67 | 1449.168 | 1449.17
sinapi | 83671 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 | 186 | 186 | 40.49 | 51.36 | 9552.96 | 9552.96
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
|  | 11 | REDE AR COMPRIMIDO | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Qtde: 23662.47
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 | 30 | 30 | 29.32 | 37.19 | 1115.7 | 1115.7
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 | 1 | 1 | 37 | 46.93 | 46.93 | 46.93
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 | 14 | 14 | 1108.6 | 1406.24 | 19687.36 | 19687.36
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 | 2 | 2 | 1108.6 | 1406.24 | 2812.48 | 2812.48
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 104.9% Qtde: 2783.35
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 | 1 | 1 | 760.41 | 964.57 | 964.57 | 964.57
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 | 3 | 3 | 21.96 | 27.86 | 83.58 | 83.58
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 | 5 | 5 | 26.49 | 33.6 | 168 | 168
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 | 1 | 1 | 240.36 | 304.89 | 304.89 | 304.89
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 | 21 | 21 | 42.34 | 53.71 | 1127.91 | 1127.91
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 | 4 | 4 | 26.49 | 33.6 | 134.4 | 134.4
|  |  | TOTAL | % Acumulada Custo: 0; 104.9% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 104.9% Total: 366405.3988; 104.9% Total: 682568.26; 104.9% Qtde: 682568.26
0
366426.08
324700
|  |  | Sandro José de Souza | 104.9% Qtde: 41726.08 | 12.85%
|  |  | Engenheiro Civil | [9 empty] | 11.39%
CREA MG 187.528/LP

## PAGINA INICIAL
ORÇAMENTO LICITAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
ORÇAMENTO QUANTITATIVOS
CRONOGRAMA EMPRESA

## ORÇAMENTO LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção da UBS tipo II | [5 empty] | DATA: 19/09/2016
LOCAL: Rua |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - DEZ/2015 |  |  |  |  | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 26.85%
Administração Central (AC) |  |  | De 3,40 % até 10,00% | 3.8%
Lucro (L) |  |  | De 5,00 % até 9,90% | 6.64%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,50 % até 1,50% | 1.02%
Seguros (S) |  |  | De 0,00 % até 0,81% | 0.32% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Garantias (G) |  |  | De 0,00 % até 0,42% | 0%
Riscos (R) |  |  | De 0,35 % até 1,17% | 0.5%
Tributos (I) |  |  | De 4,85 % até 6,65% + 4,50 CP | 11.15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | 0 | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M |  | M2 | 0 | 162.92 | 206.66 | 0
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M |  | M2 | 0 | 8.38 | 10.63 | 0
1.3 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR |  | UN | 0 | 1003.88 | 1273.41 | 0
1.4 | 73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | UN | 0 | 562.88 | 714 | 0
1.5 | 73658 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA |  | UN | 0 | 415.88 | 527.54 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES |  | M3 | 0 | 18.96 | 24.05 | 0
2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO |  | M3 | 0 | 9.18 | 11.64 | 0
2.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE |  | M3 | 0 | 4.23 | 5.37 | 0
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  | M3 | 0 | 2.27 | 2.88 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.4423
3.1 | 73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE |  | M2 | 0 | 55.36 | 70.22 | 0
3.2 | 73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO |  | M2 | 0 | 32.58 | 41.33 | 0
3.3 | 91 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA |  | M2 | 45.73 | 113.92 | 144.51 | 6608.4423
3.4 | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M | 0 | 17.27 | 21.91 | 0
3.5 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M | 0 | 30.13 | 38.22 | 0
3.6 | 72107 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M | 0 | 24.74 | 31.38 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO |  | M | 0 | 40.89 | 51.87 | 0
4.2 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 | 6.84 | 8.68 | 0
4.3 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA |  | M3 | 0 | 64.92 | 82.35 | 0
4.4 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES |  | M2 | 0 | 18.22 | 23.11 | 0
4.5 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 | 6.84 | 8.68 | 0
4.6 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 | 6.84 | 8.68 | 0
4.7 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO |  | M3 | 0 | 374.83 | 475.47 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 23737 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) |  | M2 | 0 | 30.62 | 38.84 | 0
4.9 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 | 6.84 | 8.68 | 0
4.10 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 | 6.84 | 8.68 | 0
4.11 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO |  | M3 | 0 | 374.83 | 475.47 | 0
4.12 | LAJ-APA-045 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR |  | M2 | 0 | 49.63 | 62.95 | 0
4.13 | 74200/001 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A |  | M | 0 | 14.23 | 18.05 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM |  | M2 | 0 | 27.85 | 35.33 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) |  | M2 | 0 | 5.15 | 6.53 | 0
6.2 | 24758 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes |  | M2 | 0 | 46.69 | 59.23 | 0
6.3 | 23711 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes |  | M2 | 0 | 23.62 | 29.96 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127605.7308
0 | 0 | PISO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) |  | M2 | 0 | 23.12 | 29.33 | 0
7.2 | IMP-CAM-005 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 324.3 | 27.47 | 34.85 | 11301.855
7.3 | 102 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) |  | M2 | 67.94 | 50.22 | 63.7 | 4327.778
7.4 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM |  | M2 | 13.88 | 15.8652 | 20.12 | 279.2656
7.5 | PIS-CER-010 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M2 | 324.29 | 64.98 | 82.43 | 26731.2247
7.6 | ROD-CER-005 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M | 263.45 | 20.35 | 25.81 | 6799.6445
7.7 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS |  | M² | 5.0775 | 200.73 | 254.62 | 1292.833
0 | 0 | PAREDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 0 | 3.25 | 4.12 | 0
7.9 | 5974 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 0 | 2.85 | 3.62 | 0
7.10 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM |  | M2 | 0 | 15.31 | 19.42 | 0
7.11 | REV-CER-005 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M2 | 264.95 | 66.86 | 84.81 | 22470.4095
7.12 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS |  | M2 | 885.78 | 15.53 | 19.7 | 17449.866
7.13 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 885.78 | 8.29 | 10.52 | 9318.4056
7.14 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) |  | M | 9.7 | 198.83 | 252.21 | 2446.437
7.15 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA |  | M2 | 979.55 | 12.39 | 15.72 | 15398.526
0 | 0 | TETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | 5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 |  | 3.25 | 4.12 | 0
7.17 | 73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM |  | M2 | 0 | 15.31 | 19.42 | 0
7.18 | PIN-EMA-013 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS |  | M2 | 362.33 | 10.83 | 13.74 | 4978.4142
7.19 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 362.33 | 8.29 | 10.52 | 3811.7116
7.20 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA |  | M2 | 50.55 | 12.39 | 15.72 | 794.646
7.21 | 73792/001 | FORRO DE GESSO |  | M2 | 2.55 | 63.29 | 80.28 | 204.714
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | ESQUARIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68891.6289
0 | 0 | MADEIRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 7 | 503.09 | 638.16 | 4467.12
8.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 15 | 527.69 | 669.37 | 10040.55
8.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 1 | 527.69 | 669.37 | 669.37
8.4 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 0 | 60.02 | 76.13 | 0
8.5 | ESQ-POR-065 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA |  | UN | 1 | 583.56 | 740.24 | 740.24
8.6 | ESQ-POR-055 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA |  | UN | 2 | 472.28 | 599.08 | 1198.16
8.7 | ESQ-POR-030 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA |  | UN | 1 | 394.43 | 500.33 | 500.33
8.8 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO |  | M2 | 150.57 | 17.95 | 22.77 | 3428.4789
0 | 0 | ALUMINIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 94575 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE |  | M2 | 41.2 | 491 | 622.83 | 25660.596
8.10 | SEDS-ESQ-035 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO |  | M2 | 0.8 | 480.33 | 609.29 | 487.432
8.11 | 91341 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO |  | M2 | 15.57 | 607.19 | 770.21 | 11992.1697
8.12 | 0 | VIDRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | 263 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 |  | M2 | 17.43 | 216.39 | 274.49 | 4784.3607
8.14 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  | M2 | 41.2 | 72.27 | 91.67 | 3776.804
8.15 | VID-ESP-005 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES |  | M2 | 3.64 | 248.2 | 314.84 | 1146.0176
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69753.6
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ELE-PAD-040 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO |  | CJ | 1 | 3567.05 | 4524.74 | 4524.74
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 26322 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA |  | UN | 48 | 125.56 | 159.27 | 7644.96
9.3 | 75968 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA |  | UN | 11 | 105.96 | 134.41 | 1478.51
9.4 | 24 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA |  | UN | 23 | 53.78 | 68.22 | 1569.06
9.5 | 25 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA |  | UN | 3 | 62.89 | 79.77 | 239.31
9.6 | ELE-PRO-005 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO |  | UN | 2 | 423.05 | 536.63 | 1073.26
9.7 | ELE-REL-010 | RELÉ FOTOELÉTRICO |  | UN | 2 | 53.24 | 67.53 | 135.06
9.8 | INST-LUZ-005 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO |  | PT | 87 | 136.58 | 173.25 | 15072.75
9.9 | 44 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR |  | UN | 3 | 7.37 | 9.35 | 28.05
9.10 | 52 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" |  | UN | 64 | 17.33 | 21.98 | 1406.72
9.11 | 51 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA |  | UN | 4 | 23.21 | 29.44 | 117.76
9.12 | 30 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" |  | UN | 11 | 26.7 | 33.87 | 372.57
9.13 | INST-TOM-005 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA |  | PT | 82 | 124.73 | 158.22 | 12974.04
9.14 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 19 | 11.23 | 14.25 | 270.75
9.15 | ELE-INT-026 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 11 | 18.7 | 23.72 | 260.92
9.16 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 4 | 26.27 | 33.32 | 133.28
9.17 | 28 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" |  | UN | 1 | 37.5 | 47.57 | 47.57
9.18 | 72334+72335 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" |  | UN | 2 | 19.29 | 24.47 | 48.94
9.19 | INST-INT-005 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR |  | PT | 37 | 167.56 | 212.55 | 7864.35
0 | 0 | Sub total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | QPDG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. |  | UN | 1 | 304.89 | 386.75 | 386.75
9.21 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 1 | 333.98 | 423.65 | 423.65
9.22 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 1 | 114.58 | 145.34 | 145.34
9.23 | SPDA-PRF-005 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN |  | UN | 1 | 42.7 | 54.16 | 54.16
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.24 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. |  | UN | 2 | 304.89 | 386.75 | 773.5
9.25 | 20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) |  | UN | 2 | 29.09 | 36.9 | 73.8
9.26 | SPDA-PRF-005 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN |  | UN | 3 | 42.7 | 54.16 | 162.48
9.27 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 2 | 114.58 | 145.34 | 290.68
9.28 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A |  | UN | 10 | 12.89 | 16.35 | 163.5
9.29 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A |  | UN | 10 | 20.28 | 25.72 | 257.2
9.30 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A |  | UN | 5 | 61.05 | 77.44 | 387.2
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.31 | ELE-PLA-045 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 |  | UN | 12 | 59.31 | 75.23 | 902.76
9.32 | INST-STVAL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA |  | PT | 12 | 108.33 | 137.41 | 1648.92
9.33 | CAB-CER-010 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 |  | PT | 12 | 13.3 | 16.87 | 202.44
9.34 | INST-TEL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA |  | PT | 9 | 191.47 | 242.88 | 2185.92
9.35 | CAB-RACK-005 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. |  | UN | 1 | 2465.26 | 3127.14 | 3127.14
9.36 | 162 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL |  | UN | 1 | 911.33 | 1156.01 | 1156.01
9.37 | 176 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL |  | UN | 1 | 911.33 | 1156.01 | 1156.01
9.38 | ELE-PLA-030 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV |  | UN | 2 | 7.9 | 10.02 | 20.04
9.39 | INST-STVAL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV |  | PT | 2 | 108.33 | 137.41 | 274.82
9.40 | 73749 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR |  | UN | 1 | 142.95 | 181.33 | 181.33
9.41 | 73749/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA |  | UN | 3 | 135.95 | 172.45 | 517.35
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67120.858
0 | 0 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA |  | UN | 3 | 202.21 | 256.5 | 769.5
10.2 | LOU-VAS-035 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO |  | UN | 4 | 945.74 | 1199.66 | 4798.64
10.3 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS |  | UN | 7 | 35.03 | 44.43 | 311.01
10.4 | 86904 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO |  | UN | 17 | 90.81 | 115.19 | 1958.23
10.5 | SEE-LAV-005 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO |  | UN | 1 | 1773.31 | 2249.41 | 2249.41
10.6 | 86919 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" |  | UN | 1 | 618.31 | 784.32 | 784.32
10.7 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX |  | UN | 1 | 685.87 | 870.01 | 870.01
10.8 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO |  | M² | 15.25 | 1137.97 | 1443.5 | 22013.375
10.9 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM INOX |  | M² | 2.35 | 926.76 | 1175.58 | 2762.613
10.10 | ACE-BAR-010 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX |  | UNID | 21.6 | 116.26 | 147.47 | 3185.352
10.11 | 95 | EXPURGO EM INOX |  | UN | 1 | 304.19 | 385.86 | 385.86
10.12 | 54 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM |  | UN | 17 | 245.39 | 311.27 | 5291.59
10.13 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA |  | UN | 5 | 25.83 | 32.76 | 163.8
10.14 | 55 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS |  | UN | 10 | 245.39 | 311.27 | 3112.7
10.15 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA |  | UN | 3 | 56.26 | 71.36 | 214.08
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | 89985 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES |  | UN | 3 | 40.88 | 51.86 | 155.58
10.17 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO |  | UN | 8 | 198.6 | 251.92 | 2015.36
10.18 | 89987 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES |  | UN | 20 | 42.87 | 54.38 | 1087.6
10.19 | POÇ-ART-085 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L |  | UN | 0 | 1992.15 | 2527.01 | 0
10.20 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" |  | UN | 1 | 59.22 | 75.12 | 75.12
10.21 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" |  | UN | 1 | 8.47 | 10.74 | 10.74
10.22 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO |  | UN | 2 | 35.18 | 44.63 | 89.26
10.23 | 89491 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA |  | UN | 11 | 37.54 | 47.62 | 523.82
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" |  | PT | 0 | 45.47 | 57.68 | 0
10.25 | INST-AGU-005 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" |  | UN | 0 | 65.07 | 82.54 | 0
10.26 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO DN 50 |  | UN | 0 | 45.47 | 57.68 | 0
10.27 | 73958/001 | PONTO DE ESGOTO DN 100 |  | PT | 0 | 55.27 | 70.11 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.28 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO |  | UN | 22 | 117.92 | 149.58 | 3290.76
10.29 | 83670 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 30.4 | 37.58 | 47.67 | 1449.168
10.30 | 83671 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 186 | 40.49 | 51.36 | 9552.96
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | REDE AR COMPRIMIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23662.47
11.1 | HID-TUB-130 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES |  | M | 30 | 29.32 | 37.19 | 1115.7
11.2 | 73870/001 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" |  | UN | 1 | 37 | 46.93 | 46.93
11.3 | 121 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO |  | UN | 14 | 1108.6 | 1406.24 | 19687.36
11.4 | 123 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR |  | UN | 2 | 1108.6 | 1406.24 | 2812.48
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.35
12.1 | PLA-ALU-025 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM |  | UN | 1 | 760.41 | 964.57 | 964.57
12.2 | INC-PLA-005 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM |  | UN | 3 | 21.96 | 27.86 | 83.58
12.3 | INC-PLA-010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM |  | UN | 5 | 26.49 | 33.6 | 168
12.4 | PLA-ACO-010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM |  | UN | 1 | 240.36 | 304.89 | 304.89
12.5 | INC-PLA-010 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM |  | UN | 21 | 42.34 | 53.71 | 1127.91
12.6 | INC-PLA-010 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos |  | UN | 4 | 26.49 | 33.6 | 134.4
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 366426.08 | 366426.08
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 19 DE SETEMBRO DE 2016
| SANDRO JOSÉ DE SOUZA |  |  |  | DORIVAL FARIA BARROS
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 187.528/LP
Valor ilustrativo, alterar de acordo com a obra.
VOLTAR

## C.F.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
VOLTAR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO-SERVIÇOS EXECUTADOS
CONSTRUÇAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | EXECUTADO |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 1.145% | 7450.88 | 100% | 7450.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.4694% | 3055.65 | 100% | 3055.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
3 | COBERTURA | 10.31% | 67113.7 | 89.91% | 60340.4087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.9077 | ERRO_ABAIXO100
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 20.56% | 133801.56 | 100% | 133801.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 5.78% | 37621.83 | 100% | 37621.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 28.86% | 187857.56 | 32.14% | 60369.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.1356 | ERRO_ABAIXO100
8 | ESQUARIAS | 7.957% | 51793.23 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 7.317% | 47627.79 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 13.51% | 87965.3 | 23.79% | 20926.9449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.79 | ERRO_ABAIXO100
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 3.752% | 24422.29 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
12 | COMUNICAÇAO VISUAL | 0.342% | 2226.28 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
| (R$)SIMPLES |  | 650936.07 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| (%)SIMPLES | 100% |  | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45 | 49.71% | 323566.45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO-NOVA LICITAÇÃO
CONSTRUÇAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
3 | COBERTURA | 1.803% | 6608.4423 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6608.4423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 34.82% | 127605.7308 | 50% | 63802.8654 | 30% | 38281.7192 | 20% | 25521.1462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
8 | ESQUARIAS | 18.8% | 68891.6289 |  | 0 | 50% | 34445.8145 | 50% | 34445.8145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 19.04% | 69753.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 69753.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 18.32% | 67120.858 |  | 0 | 80% | 53696.6864 | 20% | 13424.1716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 6.458% | 23662.47 |  | 0 | 80% | 18929.976 | 20% | 4732.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
12 | COMUNICAÇAO VISUAL | 0.7596% | 2783.35 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2783.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
| (R$)SIMPLES | 100% | 366426.08 | 17.41% | 63802.8654 | 39.67% | 145354.1961 | 42.92% | 157269.0185 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| (%)SIMPLES |  |  | 17.41% | 63802.8654 | 57.08% | 209157.0615 | 100% | 366426.08 | 100% | 366426.08 | 100% | 366426.08 | 100% | 366426.08 | 100% | 366426.08
0%
0%
10.09%
0%
0%
100%
67.86%
100%
100%
76.21%
100%
100%
50.29%
50.29%

## ORÇAMENTO EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01 |  |  |  | VOLTAR
OBRA: Construção da UBS tipo II | [5 empty] | DATA: 19/09/2016
LOCAL: Rua |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - DEZ/2015 |  |  |  |  | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 0%
Administração Central (AC) |  |  | De 3,40 % até 10,00%
Lucro (L) |  |  | De 5,00 % até 9,90%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,50 % até 1,50%
Seguros (S) |  |  | De 0,00 % até 0,81% |  |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Garantias (G) |  |  | De 0,00 % até 0,42%
Riscos (R) |  |  | De 0,35 % até 1,17%
Tributos (I) |  |  | De 4,85 % até 6,65% + 4,50 CP
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | 0 | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR |  | UN | 0 |  | 0 | 0
1.4 | 73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | UN | 0 |  | 0 | 0
1.5 | 73658 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA |  | UN | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 0 | COBERTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | 91 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA |  | M2 | 45.73 |  | 0 | 0
3.4 | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M | 0 |  | 0 | 0
3.5 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M | 0 |  | 0 | 0
3.6 | 72107 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO |  | M | 0 |  | 0 | 0
4.2 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 |  | 0 | 0
4.3 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 |  | 0 | 0
4.6 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 |  | 0 | 0
4.7 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | 23737 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO |  | KG | 0 |  | 0 | 0
4.11 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO |  | M3 | 0 |  | 0 | 0
4.12 | LAJ-APA-045 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
4.13 | 74200/001 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A |  | M | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | 24758 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | 23711 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | PISO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | 73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | IMP-CAM-005 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 324.3 |  | 0 | 0
7.3 | 102 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) |  | M2 | 67.94 |  | 0 | 0
7.4 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM |  | M2 | 13.88 |  | 0 | 0
7.5 | PIS-CER-010 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M2 | 324.29 |  | 0 | 0
7.6 | ROD-CER-005 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M | 263.45 |  | 0 | 0
7.7 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS |  | M² | 5.0775 |  | 0 | 0
0 | 0 | PAREDE |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.8 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
7.9 | 5974 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
7.10 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
7.11 | REV-CER-005 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI |  | M2 | 264.95 |  | 0 | 0
7.12 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS |  | M2 | 885.78 |  | 0 | 0
7.13 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 885.78 |  | 0 | 0
7.14 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) |  | M | 9.7 |  | 0 | 0
7.15 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA |  | M2 | 979.55 |  | 0 | 0
0 | 0 | TETO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.16 | 5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 |  |  | 0 | 0
7.17 | 73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM |  | M2 | 0 |  | 0 | 0
7.18 | PIN-EMA-013 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS |  | M2 | 362.33 |  | 0 | 0
7.19 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 362.33 |  | 0 | 0
7.20 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA |  | M2 | 50.55 |  | 0 | 0
7.21 | 73792/001 | FORRO DE GESSO |  | M2 | 2.55 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 | ESQUARIAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | MADEIRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 7 |  | 0 | 0
8.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 15 |  | 0 | 0
8.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN AS MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  | UN | 1 |  | 0 | 0
8.4 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR |  | UN | 0 |  | 0 | 0
8.5 | ESQ-POR-065 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA |  | UN | 1 |  | 0 | 0
8.6 | ESQ-POR-055 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA |  | UN | 2 |  | 0 | 0
8.7 | ESQ-POR-030 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA |  | UN | 1 |  | 0 | 0
8.8 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO |  | M2 | 150.57 |  | 0 | 0
0 | 0 | ALUMINIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.9 | 94575 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE |  | M2 | 41.2 |  | 0 | 0
8.10 | SEDS-ESQ-035 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO |  | M2 | 0.8 |  | 0 | 0
8.11 | 91341 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO |  | M2 | 15.57 |  | 0 | 0
8.12 | 0 | VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.13 | 263 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 |  | M2 | 17.43 |  | 0 | 0
8.14 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM |  | M2 | 41.2 |  | 0 | 0
8.15 | VID-ESP-005 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES |  | M2 | 3.64 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.1 | ELE-PAD-040 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO |  | CJ | 1 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | 26322 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA |  | UN | 48 |  | 0 | 0
9.3 | 75968 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA |  | UN | 11 |  | 0 | 0
9.4 | 24 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA |  | UN | 23 |  | 0 | 0
9.5 | 25 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA |  | UN | 3 |  | 0 | 0
9.6 | ELE-PRO-005 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.7 | ELE-REL-010 | RELÉ FOTOELÉTRICO |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.8 | INST-LUZ-005 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO |  | PT | 87 |  | 0 | 0
9.9 | 44 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR |  | UN | 3 |  | 0 | 0
9.10 | 52 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" |  | UN | 64 |  | 0 | 0
9.11 | 51 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA |  | UN | 4 |  | 0 | 0
9.12 | 30 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" |  | UN | 11 |  | 0 | 0
9.13 | INST-TOM-005 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA |  | PT | 82 |  | 0 | 0
9.14 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 19 |  | 0 | 0
9.15 | ELE-INT-026 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 11 |  | 0 | 0
9.16 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" |  | UN | 4 |  | 0 | 0
9.17 | 28 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.18 | 72334+72335 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.19 | INST-INT-005 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR |  | PT | 37 |  | 0 | 0
0 | 0 | Sub total |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | QPDG |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.20 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.21 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.22 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.23 | SPDA-PRF-005 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN |  | UN | 1 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.24 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.25 | 20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.26 | SPDA-PRF-005 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN |  | UN | 3 |  | 0 | 0
9.27 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.28 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A |  | UN | 10 |  | 0 | 0
9.29 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A |  | UN | 10 |  | 0 | 0
9.30 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A |  | UN | 5 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.31 | ELE-PLA-045 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 |  | UN | 12 |  | 0 | 0
9.32 | INST-STVAL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA |  | PT | 12 |  | 0 | 0
9.33 | CAB-CER-010 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 |  | PT | 12 |  | 0 | 0
9.34 | INST-TEL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA |  | PT | 9 |  | 0 | 0
9.35 | CAB-RACK-005 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.36 | 162 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.37 | 176 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.38 | ELE-PLA-030 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV |  | UN | 2 |  | 0 | 0
9.39 | INST-STVAL-005 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV |  | PT | 2 |  | 0 | 0
9.40 | 73749 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR |  | UN | 1 |  | 0 | 0
9.41 | 73749/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA |  | UN | 3 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA |  | UN | 3 |  | 0 | 0 |  | 498.39
10.2 | LOU-VAS-035 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO |  | UN | 4 |  | 0 | 0 |  | 1581.8
10.3 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS |  | UN | 7 |  | 0 | 0 |  | 358.33
10.4 | 86904 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO |  | UN | 17 |  | 0 | 0 |  | 1845.35
10.5 | SEE-LAV-005 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO |  | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 2601.01
10.6 | 86919 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" |  | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 312.39
10.7 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX |  | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 1284.6
10.8 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO |  | M² | 15.25 |  | 0 | 0 |  | 31667.08
10.9 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM INOX |  | M² | 2.35 |  | 0 | 0
10.10 | ACE-BAR-010 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX |  | UNID | 21.6 |  | 0 | 0
10.11 | 95 | EXPURGO EM INOX |  | UN | 1 |  | 0 | 0
10.12 | 54 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM |  | UN | 17 |  | 0 | 0
10.13 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA |  | UN | 5 |  | 0 | 0
10.14 | 55 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS |  | UN | 10 |  | 0 | 0
10.15 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA |  | UN | 3 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.16 | 89985 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES |  | UN | 3 |  | 0 | 0
10.17 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO |  | UN | 8 |  | 0 | 0
10.18 | 89987 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES |  | UN | 20 |  | 0 | 0
10.19 | POÇ-ART-085 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L |  | UN | 0 |  | 0 | 0
10.20 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" |  | UN | 1 |  | 0 | 0
10.21 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" |  | UN | 1 |  | 0 | 0
10.22 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO |  | UN | 2 |  | 0 | 0
10.23 | 89491 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA |  | UN | 11 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.24 | 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" |  | PT | 0 |  | 0 | 0
10.25 | INST-AGU-005 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" |  | UN | 0 |  | 0 | 0
10.26 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO DN 50 |  | UN | 0 |  | 0 | 0
10.27 | 73958/001 | PONTO DE ESGOTO DN 100 |  | PT | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.28 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO |  | UN | 22 |  | 0 | 0
10.29 | 83670 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 30.4 |  | 0 | 0
10.30 | 83671 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 186 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 0 | REDE AR COMPRIMIDO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1 | HID-TUB-130 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES |  | M | 30 |  | 0 | 0
11.2 | 73870/001 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" |  | UN | 1 |  | 0 | 0
11.3 | 121 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO |  | UN | 14 |  | 0 | 0
11.4 | 123 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR |  | UN | 2 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | PLA-ALU-025 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.2 | INC-PLA-005 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM |  | UN | 3 |  | 0 | 0
12.3 | INC-PLA-010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM |  | UN | 5 |  | 0 | 0
12.4 | PLA-ACO-010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM |  | UN | 1 |  | 0 | 0
12.5 | INC-PLA-010 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM |  | UN | 21 |  | 0 | 0
12.6 | INC-PLA-010 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos |  | UN | 4 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0 | 0
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 19 DE SETEMBRO DE 2016
| SANDRO JOSÉ DE SOUZA |  |  |  | DORIVAL FARIA BARROS
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 187.528/LP
Valor ilustrativo, alterar de acordo com a obra.

## CFF EMPRESA
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO-NOVA LICITAÇÃO
CONSTRUÇAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS | [17 empty] | VOLTAR
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
3 | COBERTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
8 | ESQUARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
11 | REDE AR COMPRIMIDO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
12 | COMUNICAÇAO VISUAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
| (R$)SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| (%)SIMPLES |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0